## 汇总表
宁波市经济社会转型发展三年行动计划2015年度项目（第一批）汇总表
单位：个、亿元
类 别 | 项目数 | 总投资 | 累计完成投资 | 2015年计划投资
“五水共治”工程 | 66 | 675.1183 | 226.3492 | 116.4563
现代产业培育工程 | 204 | 5235.1995 | 1181.5492 | 672.719
城市功能提升工程 | 106 | 2839.2159 | 889.248 | 437.2861
民生福祉改善工程 | 103 | 1221.2674 | 137.3232 | 251.9457
发展基础强化工程 | 42 | 860.4745 | 232.5872 | 148.78
合 计 | 521 | 10831.2756 | 2667.0568 | 1627.2

## 实施类
宁波市经济社会转型发展三年行动计划2015年度项目（第一批）明细表
序号 | 项目名称 | 建设性质（续建、新建或改扩建） | 建设起止年限 | 建设地点 | 建设内容和规模 | 总投资 （亿元） | 累计完成投资（亿元） | 2015年计划投资（亿元） | 2015年度主要形象进度 | 责任单位
一、“五水共治”工程
1 | 鄞州区姚江堤防维修加固工程（含防洪排涝设施改造工程） | 续建 | 2012-2017 | 鄞州 | 整治加固堤防16.6公里，配套建设水闸、泵站景观绿化 | 11 | 3.1 | 2 | 基本完成高桥段4.5公里堤防主体，全线开工在建 | 鄞州区政府
2 | 江北区姚江干流堤防维修加固工程（含防洪排涝设施改造工程） | 续建 | 2011-2017 | 江北 | 加固堤防17公里，改建配套水闸、泵站 | 8.6 | 5.7 | 1.5 | 洪塘段完成50%工程量，慈城段年底基本完工（除临时封闭平台外） | 江北区政府
3 | 奉化江堤防整治工程（鄞州新城区段） | 续建 | 2012-2016 | 鄞州 | 加固堤防18.6公里，改建配套水闸 | 9.5 | 5 | 1.1 | 完成堤防建设12公里，水闸9座 | 鄞州区政府
4 | 东江、剡江奉化段堤防整治工程 | 续建 | 2011-2017 | 奉化 | 整治河道25.95公里,堤防总长约41.2公里 | 29.4 | 17.97 | 5 | 东江Ⅱ、Ⅲ标完成验收，Ⅳ、Ⅴ标完成堤防水闸主体工程，Ⅵ、Ⅶ完成总工程量的30%；剡江Ⅳ、Ⅴ标段全面完工并验收，Ⅵ、Ⅶ标段完成总工程量的40% | 奉化市政府
5 | 姚江干流（中舜江闸至蜀山大闸段）防洪整治工程 | 续建 | 2010-2015 | 余姚 | 加固堤防26.7公里，改建配套水闸、泵站 | 12.4 | 10.2 | 2.2 | 12月份完工 | 余姚市政府
6 | 东江堤防整治工程鄞州段 | 续建 | 2014-2017 | 鄞州 | 加固堤防6.2公里，建设配套设施 | 5.8 | 1.5 | 1.1 | 五座水闸具备通水条件，堤防整治加固工程完成60% | 鄞州区政府
7 | 剡江堤防整治工程鄞州段 | 续建 | 2014-2017 | 鄞州 | 加固堤防6.2公里，建设配套设施 | 3.22 | 0.5 | 1 | 年底完成总工程量的50% | 鄞州区政府
8 | 农村河道水体环境治理工程 | 续建 | 2014-2016 | 全大市 | 河道连通、河道调水、生态治理、水景观建设，推进实施水环境示范镇、村庄水环境、生态河道治理、农村河道清淤等 | 6 | 2 | 2 | 推进实施8个水环境示范镇、40个村庄水环境治理，150公里生态河道治理，300公里农村河道清淤等 | 各有关县（市）区政府
9 | 三江河道常态清淤工程 | 新建 | 2015-2017 | 宁波 | 河道清淤 | 1 | 0.26 | 0.3 | 完成年度清淤任务 | 市水利局
10 | 鄞东南沿山干河整治工程（鄞州段、东钱湖段、高新区段） | 续建 | 2011-2016 | 鄞州、东钱湖、高新区 | 整治河道28公里，建设配套设施 | 24.2 | 19.8 | 1.2 | 除隧洞外河道主体基本完成 | 鄞州区政府、东钱湖旅游度假区管委会、宁波国家高新区管委会
11 | 小浃江河道治理工程（四期、五期） | 续建 | 2011-2015 | 北仑 | 整治河道9.8公里，建设配套设施 | 5.2 | 4.55 | 0.66 | 完工 | 北仑区政府
12 | 姚江东排(南支线）工程 | 续建 | 2011-2015 | 镇海 | 整治河道8.6公里，建设配套设施 | 5.46 | 4.3 | 0.8 | 基本完工 | 镇海区政府
13 | 余姚姚江城区段堤防加固工程（一期） | 续建 | 2015-2017 | 余姚 | 加固堤防12.95公里，建设配套设施 | 9 |  | 2 | 完成4.5公里堤防主体工程，全面实施剩余堤防建设 | 余姚市政府
14 | 余姚市陶家路江二期整治工程 | 续建 | 2014-2016 | 余姚 | 整治河道5.2公里 | 8.86 | 2 | 2.5 | 政策处理基本完成，河道主体工程完成50% | 余姚市政府
15 | 沿江闸泵工程 | 续建 | 2014-2019 | 市六区 | 建设鄞东南片、鄞西片、江北、镇海等12个片闸泵工程 | 16.8 | 5.5 | 2.8 | 甬新泵等4个泵站完工；段塘、印洪、五江、大石碶、王家洋等闸泵开工建设，孔浦、风棚等启动 | 海曙、江东、江北、鄞州、镇海、北仑区政府
16 | 北仑区沿山大河整治工程 | 续建 | 2014-2016 | 北仑 | 河道整治4.3公里，建设配套设施 | 2.9 | 2 | 0.5 | 俞家-算山闸2公里河道完工，余下河道全线开工 | 北仑区政府
17 | 镇海东排南线工程 | 续建 | 2009-2017 | 镇海 | 整治河道24.2公里，建设配套设施 | 17.74 | 12 | 1 | 中大河-清排大河土建工程完成80%，启动箭港-郭家港段绿化工程 | 镇海区政府
18 | 颜公河干流调蓄池工程 | 续建 | 2012-2016 | 宁海 | 调洪库容122万方 | 4.7 | 3.8 | 0.7 | 完成90%工程量 | 宁海县政府
19 | 宁海县五大溪流整治工程 | 续建 | 2011-2017 | 宁海 | 治理河道70公里 | 18.96 | 9.7 | 4.8 | 续建白溪桥至大娄段，新建白溪柘湖杨至妙宏段等，其余四大溪流基本完工 | 宁海县政府
20 | 慈溪市城区潮塘横江拓疏工程 | 续建 | 2013-2018 | 慈溪 | 整治河道4.9公里，建设配套设施 | 7.8 | 2.3 | 0.4 | 一期工程二标、三标全部完工，一标段主体完工 | 慈溪市政府
21 | 食禄桥江整治工程 | 续建 | 2014-2016 | 余姚 | 整治河道4.59公里，建设配套设施 | 4.1 | 1.5 | 2 | 一标段主体完工，二标段完成50%，铁路桥开工 | 余姚市政府
22 | 象山县中心城区防洪排涝工程 | 续建 | 2013-2018 | 象山 | 整治河道36.5公里，修建水闸3座，暗渠9公里等 | 8 | 1.75 | 1 | 横大河、梅溪河等部分河道完工，东大河等部分河道动建 | 象山县政府
23 | 慈溪四灶浦拓疏南延一期工程 | 续建 | 2014-2018 | 慈溪 | 拓疏河道3260米，建设配套设施 | 47.78 | 5 | 8 | 三北大街-开发大道段水利工程(河道拓疏)基本完工 | 慈溪市政府
24 | 梅山产业集聚区排涝工程 | 新建 | 2014-2019 | 梅山 | 新建七姓涂南河、中排河等6.9公里河道 | 4.6 | 2.2 | 0.6 | 七姓涂南河、中排河主体完工，梅星河基础处理完成 | 梅山岛开发建设管委会
25 | 梅山水道抗超强台风渔业避风锚地工程 | 续建 | 2012-2017 | 北仑 | 建防潮标准100年一遇海堤2.2公里，配套80米净宽水闸、500吨二线船闸、北堤互通立交一座，双向六车道 | 24.7173 | 11.5702 | 3.5 | 南堤海堤和船闸基础施工，北堤6月启闭机具备运行条件。北堤交通工程9月匝道临时路面建成通车 | 北仑区政府
26 | 奉化象山港避风锚地项目 | 续建 | 2013-2017 | 奉化 | 新建海堤3613米，水闸2座，船闸1座 | 13.06 | 6.7 | 2 | 海堤工程全线填筑到5.0米高程，水闸下部砼结构全部完成，启闭设备全部安装完毕，船闸启闭平台以下砼工程全部完成 | 奉化市政府
27 | 梅山水道清淤整治工程 | 续建 | 2013-2016 | 北仑 | 清淤面积约102.8万平方米，总吹填面积约0.96平方公里，围堤总长约6295米 | 7.9778 | 5.3 | 1.5 | 北C、南A2的围堰出龙口部分完成，其余部分基本完工 | 北仑区政府
28 | 奉化江堤防胡家渡段应急整治工程 | 续建 | 2014-2016 | 奉化 | 新建防洪堤和护岸2.263公里，维修加固农业保留区、配套建设工程管理房等 | 4.891 | 0.4 | 0.8 | 全线堤防开工建设，基本完成2.263公里堤防主体工程 | 奉化市政府
29 | 宁海毛屿港综合治理工程一期 | 续建 | 2013-2017 | 宁海 | 宁东核心区：5公里茶院溪、3公里力洋溪、4.5公里下徐溪、毛屿港水库清淤。宁东新城A区：龙尾巴河、龙口河等河道共计9.6公里；南洋新闸、苔芳闸等 | 16.864 | 3.7 | 2.1 | 宁东核心区：力洋溪建设初具雏形；完成下徐溪40%工程量、茶院溪30%工程量以及毛屿港大闸主体工程。宁东新城A区：基本完成宁东新城A区相关的工程建设项目 | 宁海县政府
30 | 奉化江堤防整治工程鄞州农村段 | 新建 | 2015-2017 | 鄞州 | 奉化江堤防整治工程农村段:整治堤防4.37公里，配套建设相关景观绿化 | 5 |  | 2.3 | 年底全线开工建设 | 鄞州区政府
31 | 剡江（畸山至萧王庙）及支流河道治理工程 | 新建 | 2015-2018 | 奉化 | 治理河道13.52公里。其中剡江4.41公里，新建橡胶坝1座；革溪江5.16公里、茗山江3.95公里，新建橡胶坝1座、堰坝13座、跌水4座 | 4.6208 |  | 0.1 | 年底一期开工建设 | 奉化市政府
32 | 奉化江上游奉化平原方桥片治涝工程 | 新建 | 2015-2021 | 奉化 | 治理骨干河道13公里，配套闸泵5座，桥梁3座 | 11.71 |  | 0.1 | 年底一期开工建设 | 奉化市政府
33 | 大嵩江堤防整治工程 | 新建 | 2015-2017 | 鄞州 | 大嵩江4.2公里河道综合治理 | 2.2 |  | 0.3 | 堤防争取开工建设 | 鄞州区政府
34 | 县江龙潭段堤防整治工程 | 新建 | 2015-2017 | 奉化 | 整治河道2.4公里，建设堤防4.8公里 | 1.5 |  | 0.4 | 开工建设 | 奉化市政府
35 | 江北大河农村段整治工程 | 新建 | 2015-2016 | 江北 | 整治河道3.9公里，建设配套设施 | 1.85 |  | 0.3 | 完成工程量50% | 江北区政府
36 | 松岙镇域水利综合治理工程 | 新建 | 2015-2018 | 奉化 | 整治河道22条，长21.7公里，新建滞洪区一处、调蓄湖一座 | 8.2 |  | 0.3 | 试验段水下部分4月完成，桥梁、河道护坡及路面等年底前完成；滞洪区年底前完成三通一平及水闸桩基处理，调蓄湖年底前开工 | 奉化市政府
37 | 慈溪东横河洪涝综合治理工程 | 续建 | 2014-2016 | 慈溪 | 工程治理主流河道长22.8公里（宽8—40米），支流5.6公里 | 1.4983 | 0.51 | 0.6 | 一期工程完工，二期工程完成工程量的80% | 慈溪市政府
38 | 奉化桐照栖凤标准海塘建设工程 | 续建 | 2013-2017 | 奉化 | 建设标准海堤4063米，布置4座水闸，2条河道，桐照水厂扩容改造 | 3.5527 | 1.009 | 0.8 | Ⅰ、Ⅱ标段年底完成总工程量52%，Ⅲ标段桐照水厂完工 | 奉化市政府
39 | 奉化市西北平原低洼区防洪排涝工程 | 新建 | 2015-2017 | 奉化 | 治理骨干河道总长26.1公里，次干河道总长13公里 | 2.5493 |  | 0.6 | 2月份开工，完成部分河道改造开挖，完成挡墙砌筑和两座翻板钢闸主体工程 | 奉化市政府
40 | 中心城区应急排涝设施改造工程 | 续建 | 2014-2015 | 中心城区 | 对城区12座下穿通道及泵站进行综合应急改造 | 1.3203 | 0.7 | 0.2313 | 建成投用 | 市城管局
41 | 河道沟通工程 | 续建 | 2014-2016 | 中心城区 | 实施后袁河等沟通工程13条 | 13.2 |  | 0.645 | 启动刁家河，完成黄家河，戚隘河、后姜河沟通继续实施 | 市城管局
42 | 内河治理工程 | 续建 | 2014-2017 | 中心城区 | 内河水质维护提升210万平方米，疏浚中心城区河道70条 | 5 |  | 1.79 | 完成城区33条内河疏浚，完成设备安装等 | 市城管局
43 | 内河景观水质提升工程 | 续建 | 2014-2016 | 中心城区 | 实施朱家河、后塘河等景观提升工程及沿河护栏升级改造工程共8个 | 4.4 |  | 0.79 | 启动洋市河二期综合整治工程，完成后西河强排配套设施改造工程及2015年各区内河护栏升级改造 | 市城管局
44 | 城乡供水一体化保障工程 | 新建 | 2015-2016 | 市区 | 包括江北梅林调蓄泵站、大件码头泵站改造、澥浦泵站蓄水池扩建、新建路管、城乡供水设施改造等 | 1.8 |  | 1 | 项目开工，泵房完成土建50%，新建路管10公里 | 市城管局
45 | 水库水闸除险加固工程 | 续建 | 2014-2017 | 各县（市）区 | 除险加固小型水库45座，治理山塘600座等 | 15 | 3 | 4 | 完成15座小型水库除险加固，300座山塘分类治理，小流域治理20公里，续建蟹浦闸外移工程等 | 各有关县（市）区政府
46 | 西林水库扩容工程 | 续建 | 2013-2017 | 宁海 | 总库容1365万方 | 3.4 | 0.3 | 0.8 | 完成上坝公路施工；完成导流洞开挖30%工程量；完成围堰工程及导流明渠及截留填筑 | 宁海县政府
47 | 钦寸水库工程 | 续建 | 2010-2016 | 新昌 | 总库容2.44亿方，设计引水规模1.29亿方 | 53.6 | 29.9 | 5.5 | 大坝填筑至坝顶106米高程，输水隧洞全年掘进4公里，累计掘进31.5公里（含支洞），库周交通应急道路全线通车 | 市水利局
48 | 宁波市水库群联网联调（西线）工程 | 续建 | 2014-2017 | 宁波 | 线路总长56.2公里，其中联网48.2公里,横溪8公里;全线基本为水工隧洞,引水规模分别为97万吨/天和15万吨/天 | 15 | 0.2 | 1.5 | 工程隧洞全年掘进10公里（含支洞）,鄞江生产附属设施、调节站、泵站建设 | 市水利局
49 | 桃源水厂及出厂管线工程 | 新建 | 2015-2018 | 鄞州 | 新建50万立方米/日净水厂一座，DN2000出厂管44公里 | 18.7 | 0.4 | 2 | 开工建设，完成土建工程量10%；出厂管隧道施工工程量40%，管道敷设2公里 | 市城管局
50 | 江东水厂现代化提升工程 | 续建 | 2013-2016 | 江东 | 20万立方米/天水厂改造工程,涉及水厂工艺、设备、自控等 | 1.8666 | 0.4 | 1.1 | 形成20万立方米/天水厂新工艺处理能力 | 市城管局
51 | 供水管网旧管改造 | 续建 | 2014-2020 | 中心城区 | 改造给水管道290公里 | 7.8 |  | 0.5 | 完成旧管改造30公里 | 市城管局
52 | 春晓梅山供水工程 | 续建 | 2009-2015 | 北仑 | 供水规模为12万吨/日，配套建设8万吨／日春晓泵站和7万吨／日梅山泵站各一座 | 2.81 | 2.5 | 0.31 | 年底完工通水 | 北仑区政府
53 | 慈溪城南水厂 | 新建 | 2015-2017 | 慈溪 | 新建15万吨/日水厂一座 | 3.8 |  | 0.5 | 开工建设 | 慈溪市政府
54 | 农村生活污水处理工程（包括世行项目） | 续建 | 2014-2016 | 宁波 | 到2016年全市农村生活污水治理村覆盖率达到90%以上 | 38.1 |  | 14 | 开展农村生活污水处理设施项目建设350个以上 | 市农办
55 | 宁波市南区污水处理厂三期工程 | 新建 | 2015-2016 | 鄞州 | 新增8万吨/天污水处理规模，一、二期24万吨/天提标改造，及配套的附属工程 | 4 |  | 0.1 | 开工建设 | 市城管局
56 | 宁波市北区污水处理厂二期工程 | 续建 | 2013-2015 | 石化区 | 新增污水处理能力10万吨/天，再生水回用6万吨/天，一期工程提标改造，污泥深度脱水处理及除臭（一、二期）等 | 5.4378 | 2 | 1.05 | 通水调试 | 市城管局
57 | 鄞西污水处理厂及配套管网一期工程 | 续建 | 2010-2015 | 鄞州 | 污水处理厂设计规模17万吨/天，实施规模8万吨/天，实施污水提升泵站14座，污水主干管88公里 | 12.5 | 10.5 | 1.6 | 完成明州大道污水主干管工程；明辉路、桃源湾污水主干管工程；机场路与34省道污水连接管等 | 鄞州区政府
58 | 滨海污水处理厂及配套管网一期工程 | 续建 | 2011-2016 | 鄞州 | 设计规模6万吨/天，实施规模3万吨/天，实施污水提升泵站4座，污水主干管24公里 | 4.04 | 3.5 | 0.6 | 完成滨海污水处理厂工程 | 鄞州区政府
59 | 镇海污水处理厂二期工程 | 续建 | 2014-2015 | 镇海 | 新增3万吨/日处理能力，提标扩容一期及配套管网，总处理能力达到6.6万吨/日 | 0.9324 | 0.4 | 0.5 | 第三季度完工 | 镇海区政府
60 | 象山中心城区污水处理三期及城镇污水处理设施建设工程 | 续建 | 2013-2019 | 象山 | 城中村污水收纳管，大目湾工业园区管网60公里，中心城区污水厂扩建增2万吨/日污水处理规模；新建贤庠、鹤浦污水厂 | 7.3 | 1.49 | 1.3 | 完成部分村污水工程和主干管网建设，污水厂扩建工程主体施工完成70%；贤庠污水厂完工，鹤浦污水厂主体完成 | 象山县政府
61 | 奉化市方桥污水管网工程 | 续建 | 2014-2016 | 奉化 | 污水干管约21.5公里，4座污水泵站 | 4.1 | 0.6 | 1 | 完成污水管线铺设4公里，一座污水泵站 | 奉化市政府
62 | 慈溪市截污纳管和污水治理工程 | 续建 | 2014-2016 | 慈溪 | 市域城区、镇建成区、34条市级“河长”河道等截污的纳管 | 20 | 10 | 4.1 | 建设镇村截污管30公里以上；接纳排水户600户以上 | 慈溪市政府
63 | 姚西北海涂片污水治理工程 | 续建 | 2013-2015 | 余姚 | 铺设污水管网约8公里，新建调节池4个，小曹娥污水处理厂一期提标改造和扩建3万吨/日 | 2.9 | 1.2 | 1.7 | 完工 | 余姚市政府
64 | 宁海城镇污水管网工程 | 续建 | 2014-2015 | 宁海 | 长街、西店、深甽、城南、宁东、临港、大佳何、茶院、大佳何及中心城区D200以上污水管网200公里 | 4.7 | 0.83 | 1 | 完成污水管道铺设155公里 | 宁海县政府
65 | 镇海城镇污水管网工程 | 续建 | 2014-2016 | 镇海 | 管线长度约380公里；生活小区(风景九园、白龙小区等)及工业小区(临俞片区、石化区懈浦南片及蛟川片等)周边管网改造；新建道路配套排水管线约54公里 | 4.7 | 1.41 | 1.98 | 完成九龙湖片区污水主干管工程、庄市路林港周边截污管网改造提升工程庄市片区污水接入北污改造工程 | 镇海区政府
66 | 江北区截污纳管和污水管道建设工程 | 续建 | 2014-2018 | 江北 | 污水管网全覆盖 | 35.5 | 5.2 | 6 | 完成马家商服地块配套道路、湖景花园北侧道路、铁路北站安置房等配套道路污水管网建设 | 江北区政府
小计 |  | 66 | 项 |  |  | 675.1183 | 226.3492 | 116.4563
二、现代产业培育工程
1 | 现代农业先导区建设 | 续建 | 2013-2016 | 慈溪、余姚、宁海、象山 | 重点进行农田基础设施建设、现代农业公共服务（展示）中心建设 | 2 | 0.77 | 0.759 | 农田基础设施建设 | 有关县（市）区
2 | 宁波市现代农业园区建设项目 | 续建 | 2011-2016 | 宁波 | 在全市范围内，建设60个主导产业示范区、180个特色农业精品园，构建“一圈两带四区块”的宁波农业产业整体布局 | 15.16 | 12.36 | 2 | 新开工建设现代农业园区项目40个左右，其中主导产业示范区10个左右，特色农业精品园30个左右 | 市农业局
3 | 宁波市池塘标准化改造项目 | 续建 | 2013-2015 | 宁波 | 总改造面积约8.8万亩。主要对水产养殖池塘进行标准化改造、配套增养机及有关综合养殖技术改进 | 3.5 | 3.01 | 0.7 | 计划安排2万亩池塘标准化改造任务 | 市海洋与渔业局
4 | 宁波市海洋与渔业防灾减灾体系项目建设 | 续建 | 2013-2017 | 宁波 | 开展海洋防灾减灾综合观测网、预警网、信息服务网、应急指挥平台建设。同时实施渔业安全专项、渔港和避风锚地、宁波市海洋预警报能力升级改造工程、海洋环境信息网建设等 | 1.46 | 0.47 | 0.57 | 开展防灾减灾无人机监测系统建设；完善全市海洋灾害风险隐患数据库平台以及防灾减灾基础性工程建设 | 市海洋与渔业局
5 | 宁波市海洋牧场建设项目 | 续建 | 2013-2018 | 相关区域 | 人工渔礁建设、海藻移植、底播海珍品养殖、鱼苗增殖放流、贝类底播增殖、核心区平台建设等 | 2.8 | 1.06 | 0.58 | 包括人工栖息地建设、渔业资源增殖放流、象山港海洋牧场核心区建设等 | 市海洋与渔业局
6 | 幸福美丽新家园建设 | 续建 | 2014-2016 | 宁波 | “三村一线”建设：全面小康村、中心村、特色村、精品线（区块） | 9 |  | 3 | 培育、创建全面小康村、中心村、特色村60个以上 | 市农办
7 | 相对欠发达地区村庄整治建设提升 | 续建 | 2014-2016 | 相对欠发达地区 | 村庄整治建设 | 5.1 | 1.7 | 1.8 | 完成欠发达村庄整治60个以上 | 市农办
8 | 金海德旗弹性体项目 | 新建 | 2015-2016 | 石化区 | 新建年产4万吨弹性体项目 | 4 |  | 0.5 | 争取打桩 | 宁波石化经济技术开发区管委会
9 | 大榭华泰盛富醋酸仲丁酯项目 | 续建 | 2014-2015 | 大榭 | 一期建设一套10万吨/年乙酸丁酯（仲）装置及相应公用工程配套设施 | 3 | 2 | 1 | 基本完工 | 大榭开发区管委会
10 | 宁海生命健康科技城 | 续建 | 2014-2018 | 宁海 | 高端心脏病诊断及体检中心：建筑面积10000平方米。中科院上海药物所宁波生物产业创新中心：建筑面积4.6万平方米 | 20 | 2.4 | 1.5 | 宁波人源抗体药物筛选中心完成20%工程量；中科院上海药物所宁波生物产业创新中心主体结顶；紫园生物医药研发中心竣工 | 宁海县政府
11 | 卓越电子智能控制器项目 | 续建 | 2014-2017 | 高新区 | 建筑厂房面积约40万平方米 | 20 | 0.5 | 0.5 | 一期桩基施工 | 宁波国家高新区管委会
12 | 宁波新材料（国际）创新中心 | 续建 | 2014-2018 | 高新区 | 建筑面积50万平方米，打造集研发、总部等功能于一体的新材料研发创新基地 | 25 | 1 | 3 | 地下室施工完成 | 宁波国家高新区管委会
13 | 全兴特种钢生产线迁建技改项目 | 新建 | 2015-2017 | 余姚 | 厂房面积8.4万平方米，年产16万吨特种钢 | 10.52 |  | 1 | 开始准备桩基工程 | 余姚市政府
14 | 余大通信光棒、光纤及光纤到户配套产品项目 | 新建 | 2014-2018 | 余姚 | 建筑面积一期10万平方米，光棒、光纤及光纤到户配套产品生产 | 20 | 2 | 1 | 开始桩基工程 | 余姚市政府
15 | 余姚高端模具园一期 | 续建 | 2014-2016 | 余姚 | 建筑面积21万平方米；规划模具制造区、模具科创区、模具材料区、五金机电采购中心、综合配套服区等五大功能 | 8.9 | 1 | 4.5 | 部分主体结顶 | 余姚市政府
16 | 吉利动力总成中国制造总部项目 | 续建 | 2014-2015 | 杭州湾新区 | 年产70万台各类发动机和年产30万台自动变速器项目 | 25 | 20 | 2 | 完成设备安装并1.5T投产 | 宁波杭州湾新区管委会
17 | 吉利-沃尔沃中国设计及试验中心项目 | 续建 | 2014-2017 | 杭州湾新区 | 设立汽车研发技术中心、汽车试验中心和试制中心、汽车工程学院、汽车工程设计产业园、吉利全球智慧整车及备件物流中心等项目 | 62 | 9.75 | 20 | 汽车研发技术中心年底完成主体建设60% | 宁波杭州湾新区管委会
18 | 杭州湾汽车产业园零部件项目 | 续建 | 2012-2016 | 杭州湾新区 | 在汽车产业园内每年引进2-3个配套汽车零部件项目 | 50 | 24 | 6 | 二期引进7个项目，三个项目开工建设 | 宁波杭州湾新区管委会
19 | 塑化公司高顺式聚丁二烯橡胶（HCBR）项目 | 新建 | 2015-2017 | 北仑 | 台塑一期地块内，新建年产8.5万吨高顺式丁二烯橡胶(HCBR)装置 | 10 |  | 0.1 | 年底开工 | 北仑区政府
20 | 宁波科元特种橡胶原料生产项目 | 续建 | 2014-2016 | 北仑 | 苯乙烯产能从8万吨/年提升至20万吨/年、新建20万吨/年裂解油、10万吨/年变压器油及提氢等装置；原料生产主要内容为15万吨/年特种合成橡胶等 | 20 | 1.2 | 1 | 苯乙烯扩建项目年底前建成；变压器油项目开工建设；原料生产项目确定方案 | 北仑区政府
21 | 大世界集团木质纤维异形模压家具产品及无胶木质纤维板项目 | 续建 | 2014-2018 | 慈溪 | 建筑面积25.4万平方米，年产40万方木质纤维异形模压家具产品及无胶木质纤维板 | 10.8 | 1.2 | 2 | 主体结构施工 | 慈溪市政府
22 | 慈东滨海区海尔小家电产业区 | 新建 | 2015-2018 | 慈溪 | 新增建筑面积106000平方米 | 30 |  | 2 | 一期主体施工 | 慈溪市政府
23 | 慈溪市新兴产业集群区（宁波国家高新区分区）先进装备产业园 | 续建 | 2014-2018 | 慈溪 | 年产2900万套高档汽车专用轴承生产线项目等产业项目及办公、研发、集宿公寓等综合配套服务项目 | 65 | 5 | 12 | 慈兴二、三期项目、宁波日益等项目基建，大器、普天项目完成土地招拍挂 | 慈溪市政府
24 | 宁波韩电集团年产170万台节能环保冰箱冷柜生产线 | 新建 | 2015-2016 | 慈溪 | 总建筑面积7万平方米 | 1.6 |  | 0.8 | 第二季度开工建设，年底完成主体结构的50% | 慈溪市政府
25 | 宁波福基石化丙烷资源综合利用项目 | 续建 | 2013-2017 | 大榭 | 一期建设66万吨/年丙烷脱氢装置、40万吨/年聚丙烯装置、二期新建66万吨/年丙烷脱氢装置一套 | 53 | 21 | 8 | 一期项目12月底主体完工 | 大榭开发区管委会
26 | 宁海模具产业园 | 续建 | 2013-2020 | 宁海 | 一期建筑面积25万平方米，标准厂房建设 | 7.5 | 4 | 3.5 | 一期建成 | 宁海县政府
27 | 宁波时代全芯科技相变存储器项目一期 | 续建 | 2013-2016 | 鄞州 | 总建筑面积6.7万平方米，建成年产10万片相变存储器生产能力 | 9.24 | 1.12 | 2 | 完成一期厂房建设 | 鄞州区政府
28 | 东泓科技智能电网产业园项目 | 续建 | 2013-2017 | 鄞州 | 总建筑面积14万平方米，为用电信息智能采集、分析、决策系统级终端设备项目 | 15.22 | 1.5 | 3 | 一、二期土建基本完工 | 鄞州区政府
29 | 宁波南车产业基地 | 续建 | 2012-2017 | 鄞州 | 实施新能源超级电容生产线建设、电车公司储能式无轨电车生产线建设项目等 | 50 | 15 | 2.9 | 新能源二期厂房建设基本完成,电车公司储能式无轨电车生产线建设基本完成 | 鄞州区政府
30 | 德国普瑞汽车电子产业园项目 | 续建 | 2013-2016 | 高新区 | 建筑厂房面积约21平方米 | 12.6 | 2.04 | 1 | 普瑞地块厂房主体结顶，其他地块挖土 | 宁波国家高新区管委会
31 | 浙江华鑫化纤有限公司年产80万吨纤维聚酯装置项目 | 续建 | 2012-2016 | 余姚 | 建设年产40万吨纤维级聚脂装置和24条直接纺长丝生产线及建设综合动力站和污水预处理站等项目 | 25.01 | 20 | 2.01 | 12月份基本完工 | 余姚市政府
32 | 宁波大叶园林现代农业高效节水产品生产项目 | 续建 | 2013-2017 | 余姚 | 现代农业高效节水（喷灌、滴灌）产品生产项目 | 10 | 2.5 | 2 | 基建基本完成，设备安装开始 | 余姚市政府
33 | 舜宇集团新型智能光电传感模块生产项目 | 续建 | 2013-2017 | 余姚 | 建筑面积约60000平米，以光学、机械、电子三大核心技术的组合为基础，大力发展光学、仪器、光电三大事业 | 5 | 2.2 | 0.5 | 10月份开工建设，至年底桩基完成约60% | 余姚市政府
34 | 浙江大丰实业有限公司文体创意及装备制造项目 | 续建 | 2013-2016 | 余姚 | 建筑面积24.2万平方米，文体创意及装备制造产业园项目 | 5.9 | 2.7 | 2 | 一期厂房建设完成，准备二期桩基工程建设 | 余姚市政府
35 | 千人计划产业园项目 | 续建 | 2013-2017 | 余姚 | 引进国家千人计划创业团队，以四大战略性新兴产业为主的高新技术企业为主 | 22 | 5 | 3.15 | 7幢厂房完工，配套设施建设，部分企业开始生产 | 余姚市政府
36 | 帅康集团有限公司厨房家电生产项目 | 续建 | 2013-2015 | 余姚 | 新建厂房28.2万平方米，购置剪切线，烧结炉，焊接线，冲床，剪板机，折弯机，压力容器，恒温箱，条纹码机等设备 | 10.5 | 8.5 | 2 | 一期项目竣工投产，企业搬入新厂区，开始试生产 | 余姚市政府
37 | 宁波卷烟厂易地技改项目 | 续建 | 2013-2016 | 奉化 | 年生产卷烟500亿支,新建联合工房、动力中心、生产管理中心,面积244222平方米 | 30.8 | 15.6 | 8 | 联合工房主体结构完工、动力中心完成单体结构封顶、办公楼地下结构完工，完成总工程量80%的建设 | 奉化市政府
38 | 杭州湾高性能新材料产业园项目一期 | 续建 | 2014-2020 | 杭州湾新区 | 每年引进约10个新材料项目 | 100 | 2.85 | 2 | 引进50亿以上项目1个 | 宁波杭州湾新区管委会
39 | 杭州湾智能装备产业园项目一期 | 续建 | 2012-2020 | 杭州湾新区 | 近期开发3平方公里，每年引入8-10个项目 | 50 | 15 | 2 | 引进1个项目并开工建设 | 宁波杭州湾新区管委会
40 | 杭州湾电脑横机产业园 | 续建 | 2012-2015 | 杭州湾新区 | 分别建营销与服务体系建设项目、年产5000台电脑无缝针织内衣机等五个项目产品 | 13.5 | 6 | 7.5 | 机器人项目投产 | 宁波杭州湾新区管委会
41 | 塑化公司卤化丁基橡胶（HIIR）项目 | 新建 | 2015-2016 | 北仑 | 新建5万吨卤化丁基橡胶生产装置 | 3.73 |  | 0.1 | 年底开工 | 北仑区政府
42 | 吉利7DCT变速器生产项目 | 续建 | 2013-2016 | 北仑 | 总规划为年产50万台7DCT，分两期实施，新建加工线、装备线、测试线等，主要生产厂房一次规划一次建成 | 29.05 | 11.4 | 7.59 | 项目竣工，形成年产30万台7DCT变速器的生产能力 | 北仑区政府
43 | 吉利春晓SUV整车生产项目（吉利春晓二期） | 续建 | 2013-2015 | 北仑 | 新增SUV汽车生产线,形成年产10万辆NL-3型SUV整车生产能力 | 20 | 14.2 | 4 | 项目竣工，形成年产10万辆NL-3型SUV整车的生产能力 | 北仑区政府
44 | 拓普集团春晓项目 | 续建 | 2012-2015 | 北仑 | 包括托普减震、隔音及车用复合纤维3个子项 | 13 | 8.74 | 0.5 | 项目竣工 | 北仑区政府
45 | 恒威集团产业园 | 续建 | 2013-2018 | 慈溪 | 建筑面积28万平方米，生产汽车零部件 | 5.3 | 2.4 | 1.5 | 一期项目设备安装调试结束 | 慈溪市政府
46 | 宁波奇美TFT-LCD器件及模组项目 | 续建 | 2010-2016 | 保税区 | 购置1319台套生产设备，在原厂房内施工安装TFT-LCD二次切生产线及LCM模组生产线，新增液晶显示器和液晶电视模组生产能力 | 15.3 | 13.2 | 1.7 | 基本建成投用 | 宁波保税区管委会
47 | 上海大众宁波分公司扩建项目 | 扩建 | 2014-2017 | 杭州湾新区 | 年产35万辆整车项目 | 190 | 20 | 50 | 完成主体建设并进入设备安装调试 | 宁波杭州湾新区管委会
48 | 北仑机制砂生产加工项目 | 新建 | 2015-2017 | 北仑 | 年产3500万吨建筑用石料生产能力 | 20 |  | 0.5 | 年初矿产资源招拍挂，下半年开工 | 北仑区政府
49 | 双成药业抗肿瘤药物和口服固定制剂产品的研发和生产项目 | 新建 | 2015-2017 | 杭州湾新区 | 新建厂房及购置设备 | 10 |  | 2 | 上半年开工建设，全年完成主体建设30%工程量 | 宁波杭州湾新区管委会
50 | 康龙化成“生命科技产业园”项目 | 新建 | 2015-2020 | 杭州湾新区 | 新建厂房及购置设备 | 56 |  | 5 | 上半年完成土地摘牌，下半年开工建设 | 宁波杭州湾新区管委会
51 | 中金芳烃联合装置扩产改造项目 | 改扩建 | 2015-2015 | 石化区 | 连续重整、芳烃抽提、二甲苯精馏、硫磺回收等主装置和相应的公用工程配套 | 30 |  | 30 | 年底完成设备安装 | 宁波石化经济技术开发区管委会
52 | 中船（宁波）装备产业园 | 新建 | 2015-2020 | 江北 | 承接中船集团上海基地的产能转移,形成盾构；齿轮箱、螺旋桨等动力集成装置；大功率柴油机研发生产基地 | 50 |  | 1 | 年底前部分项目签约 | 江北区政府
53 | 宁波杭州湾新区方太产业集群项目 | 新建 | 2015-2022 | 杭州湾新区 | 新增建筑面积17万平方米 | 50 | 0.44 | 5 | 下半年开工建设 | 宁波杭州湾新区管委会
54 | 中意宁波生态产业园（一期） | 新建 | 2015-2022 | 余姚 | 总体上呈现“一园四区”的空间布局，分别为核心商务服务区、先进制造业集聚区、新兴产业综合区和旅游休闲生态区 | 50 |  | 5 | 配套基础设施施工，二家企业落户 | 余姚市政府
55 | 馏分油综合利用项目 | 续建 | 2011-2015 | 大榭 | 220万吨/年催化裂解、60万吨/年裂解石脑油加氢、100万吨/年气体分馏、150万吨/年连续重整联合装置、200万吨/年工业燃料油加氢装置等，以及公用工程和辅助配套设施 | 104 | 43 | 40 | 12月基本完工 | 大榭开发区管委会
56 | 浙江金瑞薄膜材料有限公司年产10万吨多功能薄膜生产线项目 | 续建 | 2014-2017 | 余姚 | 厂房面积8.4万平方米 | 5 | 0.5 | 2.5 | 完成工程40% | 余姚市政府
57 | 软磁合金生产项目 | 续建 | 2014-2016 | 高新区 | 打造软磁合金生产基地 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 购买设备、生产线 | 宁波国家高新区管委会
58 | 双林年产20万套变速器生产线项目 | 新建 | 2015-2017 | 宁海 | 建筑面积92000平方米，年产20万套变速器 | 7.5 |  | 2 | 开工建设 | 宁海县政府
59 | 联东U谷•宁波国际企业港（一期） | 续建 | 2014-2016 | 江北 | 新建中试厂房、标准厂房、科技研发、辅助用房、设备用房及其他建筑 | 5.26 | 1.65 | 1 | Ⅰ标段整体基建完成，Ⅱ标段部分完成中间结构验收 | 江北区政府
60 | 宁波先锋新材料年产300万套一体化隔热保温新颖节能窗项目 | 续建 | 2013-2015 | 鄞州 | 总建筑面积11.1万平方米，年产300万套一体化隔热保温新颖节能窗生产能力 | 5 | 2.7 | 2.2 | 年底工程完工，厂房装修完成 | 鄞州区政府
61 | 宁波贝仕迪小家电产业基地项目 | 续建 | 2014-2017 | 余姚 | 年设计生产能力2000万台套 | 10 | 0.5 | 1 | 完成主体60% | 余姚市政府
62 | 台塑公司聚乙烯醋酸乙烯酯项目 | 续建 | 2011-2015 | 北仑 | 年产20万吨聚乙烯醋酸乙烯酯。一期年产7.2万吨，二期年产12.8万吨 | 15 | 14.3 | 0.16 | 6月建成 | 北仑区政府
63 | 象山天安磁性齿轮复合电机项目 | 新建 | 2015-2016 | 象山 | 建筑面积约1.8万平方米，主要建设磁性齿轮生产区、复合电机生产区等，年产2500台 | 1.5446 |  | 0.65 | 3月份开工，年底完成土建工程 | 象山县政府
64 | 象山西周镇金岙机制砂生产物流基地 | 新建 | 2015-2017 | 象山 | 新建设计能力1000吨/小时机制砂生产线2条，形成生产物流能力600万吨，配套建设2个5000吨级码头泊位 | 5.08 |  | 1.4 | 6月份开工建设，初步具备生产基本条件 | 象山县政府
65 | 江北激智科技光学薄膜项目 | 新建 | 2015-2016 | 江北 | 主要从事光学扩散膜、反射膜及增亮膜的生产、制造及销售 | 4.05 | 0.63 | 0.6 | 一季度开工，年底主体工程结顶 | 江北区政府
66 | 宁波中茵集成科技年产1亿片高端PCB板项目 | 新建 | 2015-2018 | 鄞州 | 总建筑面积12万平方米，建成年产1亿片高端PCB板生产能力 | 5.6 |  | 0.5 | 年内开工建设，完成桩基施工 | 鄞州区政府
67 | 华缘玻璃钢年产6万吨4L新型复合材料及制品项目 | 续建 | 2014-2015 | 鄞州 | 总建筑面积6.3万平方米，建成年产6万吨4L新型复合材料及制品生产能力 | 3 | 1.8 | 1.2 | 年底工程完工 | 鄞州区政府
68 | 东睦新材料集团股份有限公司的年产7000吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线项目 | 续建 | 2014-2015 | 鄞州 | 总建筑面积54398平方米，购置成形压机、网带烧结炉、磨床、数控车床等主要设备120台（套），建成年产7000吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产能力 | 4 | 2.5 | 1.5 | 三季度工程基本完工 | 鄞州区政府
69 | 镇海家联科技全生物降解塑料生产基地项目 | 续建 | 2013-2015 | 镇海 | 项目一期规模为年产10万吨PLA全降解生物原料及其制品，远期规模将达到年产30万吨 | 6 | 0.63 | 1 | 一期年底完工 | 镇海区政府
70 | 镇海大安化学二期扩建项目 | 新建 | 2015-2016 | 镇海 | 年产2.3万吨醋酸纤维素 | 8.63 |  | 2 | 土建主体基本完工 | 镇海区政府
71 | 公牛集团年产1.5亿只电源连接器生产线建设项目 | 新建 | 2015-2017 | 慈溪 | 总建筑面积30万平方米 | 6 |  | 2 | 主体施工 | 慈溪市政府
72 | 宁波丰之纯年产10万吨金属拉丝、10万吨金属纤维及2.5万吨特种高强度螺栓生产线 | 新建 | 2015-2017 | 慈溪 | 年产 10万吨金属拉丝、10万吨金属纤维及2.5万吨特种高强度螺栓 | 2.8 |  | 1.5 | 主体施工 | 慈溪市政府
73 | 宁波万丰年产1000万套万能配对数控机床主轴轴承生产线项目 | 续建 | 2014-2016 | 慈溪 | 总建筑面积87000平方米，购置磨床、自动装配线等设备512台（套） | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 主体厂房施工 | 慈溪市政府
74 | 慈溪亚太年产62000吨差别化涤纶短纤维搬迁扩建项目 | 续建 | 2014-2015 | 慈溪 | 建筑面积5.3万平方米，年产62000吨差别化涤纶短纤维 | 2.1796 | 1 | 0.8 | 试生产 | 慈溪市政府
75 | 公牛集团年产8000万套墙壁开关生产线项目 | 续建 | 2014-2016 | 慈溪 | 建筑面积16万平方米 | 4.98 | 0.5 | 2 | 主体结构施工 | 慈溪市政府
76 | 宁波同祺包装纸制品生产基地建设项目 | 续建 | 2013-2015 | 余姚 | 新建厂房9万平米，纸制品生产基地建设项目 | 3.3 | 2 | 1.3 | 12月份完工 | 余姚市政府
77 | 宁波神通模塑非金属制品模具及汽车零部件项目 | 新建 | 2015-2016 | 余姚 | 新建厂房8万平方米，非金属制品模具及汽车零部件生产项目 | 3.3 |  | 1.2 | 6月份开工建设,至年底完成桩基工程，主体厂房施工 | 余姚市政府
78 | 宁波悍霸汽车年产30万只电机生产项目 | 新建 | 2015-2017 | 余姚 | 新建厂房145000平方米，并购置设备 | 5.4 |  | 1 | 1月份开工建设，主体厂房施工完成60% | 余姚市政府
79 | 宁海东方日升年产250兆瓦太阳能电池生产线项目 | 续建 | 2013-2016 | 宁海 | 建筑面积139200平方米，年产250兆瓦太阳能电池生产线 | 4.59 | 0.3 | 1 | 厂房建成 | 宁海县政府
80 | 宁海得力集团新型办公用品生产及物流中心项目 | 新建 | 2015-2016 | 宁海 | 建筑面积102450平方米，主要用于公司办公用品生产及物流中转 | 5.5 |  | 2.7 | 第三季度开工建设，年底基础完工 | 宁海县政府
81 | 宁海振强科技年产80万立方米新型节能材料生产线项目 | 续建 | 2014-2015 | 宁海 | 建筑面积121966平方米，年产80万立方米新型节能材料生产线 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 厂房建成投产 | 宁海县政府
82 | 北仑海天中大型二板注塑机项目 | 续建 | 2013-2015 | 北仑 | 新建建筑面积约11万平方米，购置生产设备9台（套），成型制造设备62台（套），形成年产1000台大中型二板机生产能力 | 6.2 | 4 | 1.5 | 6月主体基建完工，设备安装 | 北仑区政府
83 | 北仑海天超大型JU系列二板机项目 | 续建 | 2014-2016 | 北仑 | 新建建筑面积约8.8万平方米 | 5.2 | 1.5 | 1.5 | 6月主体基建完工，部分设备引进安装 | 北仑区政府
84 | 北仑盛威安防设备项目 | 续建 | 2014-2016 | 北仑 | 拟建筑面积12万平方米，年产80万台（套）智能化可编程防盗控制系统 | 3.1 | 0.7 | 0.8 | 厂房主体施工 | 北仑区政府
85 | 北仑亚洲浆25万吨技改项目 | 新建 | 2015-2015 | 北仑 | 新增年产25万吨高档白卡纸 | 5 |  | 5 | 能评批复，年底开工并建成 | 北仑区政府
86 | 北仑亚洲浆纸业有限公司白纸板配套仓储堆场项目 | 新建 | 2015-2016 | 北仑 | 新建仓库、货棚、集装箱堆场等仓储设施及办公、生活等配套设施 | 4.633 |  | 0.5 | 年底开工，完成办公楼等主要建筑物 | 北仑区政府
87 | 北仑金鉴重工年产5万吨压力容器生产项目 | 新建 | 2015-2017 | 北仑 | 建设3000吨级码头一座，年产7000台（套）、合计5万吨/年压力容器 | 2.1 |  | 0.2 | 年底开工 | 北仑区政府
88 | 北仑海尔施生物医药生产项目 | 新建 | 2015-2016 | 北仑 | 新建厂房等7.6万平方米，年产各类分子生物学诊断试剂约2.9万盒、血型分析系统及血气分析仪2800台 | 4 |  | 0.5 | 三季度开工，土建工程施工 | 北仑区政府
89 | 北仑中新腈纶年产1.1万吨功能性改性腈纶扩产项目 | 新建 | 2015-2016 | 北仑 | 新增1条年产1.2万吨聚合体的生产线，1.2万吨原液生产线，2条5600吨阻燃纤维的纺丝生产线 | 3 |  | 0.3 | 四季度开工 | 北仑区政府
90 | 朗盛颜料无机颜料项目 | 续建 | 2013-2016 | 石化区 | 新建年产7万吨无机颜料项目 | 4.7 | 1.8 | 1.5 | 年底机械竣工 | 宁波石化经济技术开发区管委会
91 | 阿克苏诺贝尔过氧化物项目 | 新建 | 2015-2016 | 石化区 | 新建年产5万吨过氧化物项目 | 3.7 |  | 1 | 二季度开工；年底土建主体工程结顶 | 宁波石化经济技术开发区管委会
92 | 宁波昊德化工高纯异丁烯装置 | 续建 | 2014-2016 | 石化区 | 4万吨/年高纯异丁烯装置 | 3.31 | 0.4 | 1 | 年底机械竣工 | 宁波石化经济技术开发区管委会
93 | 宁海科技工业园区 | 新建 | 2015-2017 | 宁海 | 高新园区标准厂房：建筑面积1.8万平方米，建设中小企业孵化基地标准厂房 | 5.01 |  | 0.8 | 第三季度开工建设，基础完工 | 宁海县政府
|  | 新建 | 2015-2018 |  | 宁海智谷：建筑面积22万平方米，建设大数据服务中心，以公寓写字楼为主 | 9.044 |  | 1 | 一期项目第四季度开工建设
94 | 高新区太平鸟服饰研发基地 | 新建 | 2015-2018 | 高新区 | 总建筑面积7.3万平方米，打造服装设计研发基地 | 5 |  | 1 | 8月开工，12月地下室施工 | 宁波国家高新区管委会
95 | 宁波大千纺织高档服装生产项目 | 续建 | 2014-2015 | 北仑 | 年产40000吨针织坯布 | 4.712 | 0.8 | 3 | 主体建筑施工，设备安装 | 北仑区政府
96 | 宁钢五丰塘固废综合利用项目 | 续建 | 2014-2016 | 北仑 | 总建筑面积7.84万平方米。建设一套50万吨/年钢渣破碎分选加工，一条56万吨/年矿渣微粉生产线 | 4.8 | 0.85 | 2.8 | 厂房建设完成80%，综合办公楼等公辅设施完成；部分子项目设备安装 | 北仑区政府
97 | 宁南贸易物流区 | 续建 | 2014-2020 | 奉化 | 建设农副产品物流中心、城市物流配送中心、生产性服务中心、金字每食屋冷链物流等9个项目 | 77.4 |  | 2 | 农副产品物流中心一期项目6月份开工，年内完成东区蔬菜交易区建设；宁波城市配送中心年底前完成一期地块部分仓库 | 奉化市政府
98 | 中国塑料城 | 续建 | 2010-2018 | 余姚 | 集核心商务区、原料机械交易区、展览展示服务区、仓储物流配套区等四大功能区块等项目 | 30 | 13 | 3 | 政策处理，中塑新苑项目完工 | 余姚市政府
99 | 余姚裘皮城产业园 | 续建 | 2013-2015 | 余姚 | 建筑面积10万平方米，建设集设计研发、生产、销售等为一体的裘皮产业园 | 8 | 7 | 1 | 完成装修，交付使用 | 余姚市政府
100 | 慈溪市商品市场园区 | 续建 | 2012-2018 | 慈溪 | 建设综合商贸城、轻纺布料城、慈溪农贸城等八大市场，先期建设商贸城、农贸城、国际名品城、轻纺布料城、石油化工城和电子商务城 | 100 | 10 | 4.76 | 农贸城南区基本完成主体工程，北区完成地下工程建设；综合商贸城项目竣工；国际名品城项目开工建设，基本完成地下室施工 | 慈溪市政府
101 | 宁海新型建材与家居产业基地 | 续建 | 2011-2018 | 宁海 | 新型建材、住宅产业化和家居产业基地 | 40 | 2 | 5 | 新型节能材料生产线、住宅工业化生产基地一期建成；蒸压加气混凝土砌块砖项目、电厂固体废弃物综合利用项目开工建设 | 宁海县政府
102 | 浙江船级社 | 续建 | 2013-2015 | 东部新城 | 建筑面积2万平方米 | 1.9 | 1.1258 | 0.2 | 9月份通过综合验收 | 东部新城建设指挥部
103 | 宁波经济技术开发区现代国际物流园区 | 续建 | 2009-2015 | 北仑 | 建设成为提供现代物流、电子物流、国际贸易和信息咨询等生产性服务业的综合现代国际物流园区。目前在建项目包括太古冷藏和兴港货柜冷链物流项目 | 5.5 | 5.1 | 0.4 | 太古冷链上半年建成 | 北仑区政府
104 | 姚北物流项目 | 续建 | 2011-2018 | 余姚 | 含舜发物流、有色金属仓储物流、五星物流、中塑物流基地一期、长三角仓储物流、快递物流园区等项目 | 20 | 5 | 1 | 有色金属仓储物流启动 | 余姚市政府
105 | 宁海物流中心 | 续建 | 2012-2016 | 宁海 | 总建筑面积45万平方米。建设包括配载中心、九顷汽配城、机械4S店、装饰家居市场、物流大楼、快递产业园区扩容等内容的物流服务平台 | 15.2 | 10 | 4.3 | 装饰家居市场、九顷汽配城、配载中心建成；市政基础设施基本完工；物流大楼开工建设 | 宁海县政府
106 | 象山国际水产保税冷链物流基地 | 续建 | 2013-2017 | 象山 | 建筑面积42.9万平方米，建设宁波远洋渔业总部、鱼货集散中心、保税冷链物流仓储等 | 12 | 3.01 | 2.8 | 一号冷库、加工车间及水产交易市场竣工，二号冷库和码头主体工程施工 | 象山县政府
107 | 保税区物流集聚区建设 | 续建 | 2013-2015 | 保税区 | 招商局物流集团有限公司宁波保税区物流中心项目该项目，主要建设10万平方米普通仓库、冷藏仓库。宁波出口加工区国际采购配送平台建设项目，总建筑面积40634平方米仓库及装卸堆场 | 8.75 | 3.25 | 1.3 | 国际采购配送平台建设项目竣工投用。招商物流宁波保税区项目一期仓库堆场竣工投用 | 宁波保税区管委会
108 | 梅山保税港区物流项目 | 续建 | 2012-2017 | 梅山 | 汽车物流中心、屹隆国际物流、蓝雪冷链物流等 | 34.2 | 18.65 | 1 | 完成梅山汽车物流中心一期工程建设 | 梅山岛开发建设管委会
109 | 宁波电商城物流中心 | 新建 | 2015-2016 | 江北 | 总建筑面积100万平方米，电子商务标准网仓及其他物流配套设施 | 4 |  | 1.8 | 启动物流中心一期部分地块的拆迁、安置、道路建设的前期立项、施工图纸设计等工作 | 市商务委
110 | 慈溪市综合物流园区 | 新建 | 2015-2020 | 慈溪 | 集物流信息、仓储配送、流通加工、采购分销、总部办公五大功能于一体的现代化综合服务型物流园区 | 26 |  | 0.1 | 完成道路一期路基工程 | 慈溪市政府
111 | 宁波市中心粮库项目一期工程 | 续建 | 2014-2016 | 江北 | 设计总仓容约4.5万吨，建筑面积约16270平方米，其中平房仓约12320平方米、综合楼2220平方米及其他设备辅助用房等 | 2.7274 | 1.015 | 0.7 | 上半年完成全部前期工作，年底前基本完成所有平房仓的桩基工程 | 市粮食局
112 | 金融中心 | 续建 | 2012-2017 | 东部新城 | 总建筑面积约53.1万平方米。中国银行大厦、宁波银行总部大厦、建设银行大厦、交通银行大厦 | 39 | 23.0709 | 7.7 | 宁波银行大楼12月份基本完工；建设银行宁波市分行大楼12月份完成装修工程量50%；中国银行宁波市分行大楼12月份完成装修工程量50%；交通银行宁波市分行大楼，12月份完成室内装修、智能化工程总量的10% | 东部新城建设指挥部
113 | 天平保险总部大楼 | 新建 | 2015-2017 | 东部新城 | 总建筑面积15.3万平方米 | 7.9 |  | 1.5 | 12月份完成桩基施工 | 东部新城建设指挥部
114 | 金融后台基地 | 续建 | 2011-2020 | 杭州湾新区 | 新建数据中心、灾备中心、呼叫中心、软件基地等相关服务外包项目及基础设施 | 80 | 0.5 | 2 | 启动统一地下工程，完成工程的60% | 宁波杭州湾新区管委会
115 | 海曙区工业企业总部大楼建设项目 | 续建 | 2011-2018 | 海曙 | 包括狮丹努总部大楼、维科总部大楼、中普地块总部大楼,市政总部大楼、新京集团总部大楼、恒厚集团总部大楼，总建筑面积27.96万平方米 | 28.5 | 9.82 | 7.8 | 维科总部大楼工程结束，进行室内精装修，狮丹努总部大楼附属完成60%以上，真和总部大楼主体施工30%以上；永和居易北侧地块二季度开工 | 海曙区政府
116 | 谢家地块高端商业商务集聚基地 | 续建 | 2013-2017 | 江北 | 高端商贸、总部经济集聚区，包括深圳宁波商会总部大楼、金沃商务中心、丰树集团。建筑面积35万平方米 | 30 | 3 | 6 | 深圳宁波商会主体结顶，市政施工，丰树项目四季度开工，桩基施工 | 江北区政府
117 | 世界中华宁波总商会 | 续建 | 2013-2016 | 东部新城 | 总建筑面积为13万平方米 | 8.5 | 3.4874 | 1.5 | 10月份完成地下工程，12月份主体结构施工 | 东部新城建设指挥部
118 | 南部商务区 | 续建 | 2010-2017 | 鄞州 | 建筑面积199.56万平方米。二期、三期为商务办公楼宇，门户区为商业办公配套 | 152.9 | 48.3 | 11 | 二期主体工程结顶，竣工验收交付；三期年底完成地下室施工 | 鄞州区政府
119 | 北仑门户区总部基地 | 续建 | 2012-2015 | 北仑 | 新建3幢总部大楼，建设面积12.8万平方米 | 6.3 | 5.9 | 0.4 | 年底建成 | 北仑区政府
120 | 镇海核心区商务楼群 | 续建 | 2010-2016 | 镇海 | 包括镇海大道北侧1、2、4号商务楼和核心区东西侧商务楼群建设 | 32.4 | 29 | 1.9 | 基本完成外墙施工 | 镇海区政府
121 | 慈溪文化商务区 | 续建 | 2011-2016 | 慈溪 | 规划总建筑面积295万平方米 | 160 | 140 | 10 | 区内30个项目建成或通过竣工验收，其中20个项目投入使用 | 慈溪市政府
122 | 高新区总部二期项目 | 续建 | 2013-2017 | 高新区 | 总建筑面积36.2万平方米，包括富豪集团总部、建新总部等10栋总部办公大楼 | 20 | 6.6 | 2 | 化学赛鼎主体结顶，其他地块前期审批 | 宁波国家高新区管委会
123 | 鄞州银泰城 | 续建 | 2014-2018 | 鄞州 | 建筑面积61万平方米 | 55 | 16 | 10 | 住宅屋面构筑物、设备基础、屋面防水、保温工程完成，大商业二次结构砌筑工程 | 鄞州区政府
124 | 宁海新城市中心总部集聚区项目 | 新建 | 2015-2018 | 宁海 | 建筑面积15万平方米，包括建新赵氏、得力、旗滨、珠宝城等4幢总部大楼 | 8.9 |  | 1 | 开工建设 | 宁海县政府
125 | 宁海梅桥综合商业广场 | 新建 | 2015-2017 | 宁海 | 建筑面积约12.9万平方米，其中地下建筑面积约3.8万平方米，商务酒店，企业配套大卖场，办公、行政服务中心 | 6.78 |  | 1 | 第三季度完成招投标并开工建设，年底局部工程完工 | 宁海县政府
126 | 国展中心11号馆 | 续建 | 2014-2017 | 东部新城 | 建筑面积43.6万平方米，展馆裙楼和高层办公 | 40 | 4.4 | 1.8 | 12月份完成地下负一层施工 | 市国投公司
127 | 海曙水清木华创意产业园 | 续建 | 2012-2015 | 海曙 | 总建筑面积约9.15万平方米，包括商务办公楼、沿街商铺、地下停车场等 | 5 | 3 | 2 | 年底完工 | 海曙区政府
128 | 中青创文化广场项目 | 续建 | 2013-2016 | 北仑 | 总建筑面积约31.22万平方米。建设文化广场和文化主题商业设施 | 30 | 10 | 8 | 完成主体结构、设备安装及部分内装修施工 | 北仑区政府
129 | 影视文化创意产业园 | 续建 | 2011-2016 | 高新区 | 总建筑面积30万平方米。包括民和惠风和畅文化产业园、意创国际港、凯仕德商业中心三个项目 | 21.8 | 7 | 6.5 | 民和惠风和畅文化产业园项目基本完工，开始单项验收；意创国际港主体施工；凯仕德商业中心竣工验收 | 宁波国家高新区管委会
130 | 宁波影视文化产业基地 | 续建 | 2012-2020 | 象山 | 包括浙江广电象山影视基地、民国城一期 | 17 | 1.91 | 1.3 | 民国城一期完工；影视基地3月份开工建设，年底一期土建工程完成60% | 象山县政府
131 | 清华长三角研究院宁波科技园 | 续建 | 2012-2015 | 鄞州 | 总建筑面积24.8万平方米 | 8.5 | 5.5 | 2.7 | 年底土建竣工，室内精装修基本结束，外围附属工程进场施工 | 鄞州区政府
132 | 移动数据处理中心 | 续建 | 2012-2015 | 鄞州 | 总建筑面积22535平方米 | 5 | 3.5 | 1.5 | 工程基本完工 | 鄞州区政府
133 | 宁波国际智慧物流软件与服务外包产业园 | 续建 | 2012-2018 | 高新区 | 建筑面积50万平方米，包括南区和北区，商业及商务办公楼，重点发展软件、服务外包及物流 | 32.6 | 18 | 1 | 11月南区竣工交付 | 宁波国家高新区管委会
134 | 智慧园 | 续建 | 2013-2018 | 高新区 | 建筑面积50万平方米。建设以软件研发为主和软件应用示范推广、软件产业人才培养为辅的“一主二辅”三大基地 | 25 | 1.5 | 4 | 部分主体施工 | 宁波国家高新区管委会
135 | 宁波电商城海曙园区 | 续建 | 2013-2016 | 海曙 | 一期160万平方米；二期160万平方米 | 50 | 20.6 | 15 | 丽园商务大厦完成地下主体结构，新星3#地块基本完工，星海广场、丽星银座电商大楼建成交付，真和电商大楼主体施工 | 市商务委
136 | 宁波电商城江北园区 | 续建 | 2013-2016 | 江北 | 电子商务办公室楼宇，数据中心、仓储物流设备、人才公寓等商业、生活、文化设施，总建筑面积80万平方米 | 45 |  | 15 | 聚鑫、瑞孚、中哲等5家在建项目揭顶；绿地智慧城绿地酒店项目争取完成主体工程的30% | 市商务委
137 | 中兴通讯宁波保税区全球供应链管理中心项目 | 续建 | 2014-2016 | 保税区 | 利用其全球网络、技术研发等优势并整合其上下游产业资源，建成中兴-宁波全球供应链管理中心，形成具有总部经济及产业集群效应的全球供应链运营平台 | 9.1 | 1.5 | 3 | 中兴兴通通讯终端设备生产项目竣工投用。中兴云祥通讯系统生产设备项目主体完成 | 宁波保税区管委会
138 | 中国移动宁波通讯产业园 | 新建 | 2015-2017 | 杭州湾新区 | IDC数据中心、移动互联网内容运营中心和电子商务中心，通信产业链合作伙伴研发创业基地，设立移动华东创意研发中心宁波分院 | 30 |  | 2 | 上半年完成土地摘牌，下半年开工建设 | 宁波杭州湾新区管委会
139 | 华侨城 | 续建 | 2013-2020 | 鄞州 | 总建筑面积为185万平方米。包括桃源湾度假区和华侨城天马综合文化娱乐项目两个子项目 | 140 | 10.8 | 13 | 桃源湾：完成北面沿湖道路施工，完成黑森林一期小镇；欢乐海岸：一期住宅地块施工完成，中心商业区开工 | 鄞州区政府
140 | 四明山旅游开发项目 | 续建 | 2009-2018 | 余姚 | 梁弄、四明山等景点开发，旅游度假村开发，基础设施建设 | 40 | 10.2 | 6 | 完成凤凰山庄的招商引资，与投资商签约；完成三条健身步道、丹山赤水民宿项目建设；香泉湾山庄对外营业 | 余姚市政府
141 | 宝能国际海湾度假区 | 新建 | 2015-2019 | 奉化 | 建设宝能国际海湾旅游休闲度假区项目，重点建设海洋公园、军事乐园、影视城、商业综合体等项目 | 500 |  | 5 | 部分项目开工建设 | 奉化市政府
142 | 奉化旅游集散中心 | 续建 | 2013-2016 | 奉化 | 总建筑面积22万平方米 | 7.5 | 2.5 | 1.5 | 高楼结顶、附属工程和部分商铺装修完工 | 奉化市政府
143 | 上金国际文化广场项目 | 续建 | 2012-2018 | 宁海 | 建筑面积50万平方米 | 55.8 | 6.85 | 0.5 | 一期主景区基本建成 | 宁海县政府
144 | 宁海温泉度假区 | 续建 | 2013-2020 | 宁海 | 包括裸心泉度假中心、深甽温泉风情小镇综合开发、深甽镇东溪畈住宅小区一期、温泉大庄山谷等项目 | 22 | 1.2 | 1.5 | 深甽温泉风情小镇综合开发基本建成，裸心泉一期部分结顶，大众温泉开工建设 | 宁海县政府
145 | 国际教育论坛 | 续建 | 2011-2018 | 东钱湖 | 包括会议中心、民族教育博物馆、创意产业、企业总部等 | 18 | 3.5 | 2.7 | 一期酒店及会议中心主体竣工 | 东钱湖旅游度假区管委会
146 | 上林湖越窑青瓷文化传承园 | 续建 | 2015-2016 | 慈溪 | 总建筑面积16150平方米 | 1.75 |  | 0.6 | 开工建设 | 慈溪市政府
147 | “中国假期”—宁波杭州湾项目 | 续建 | 2014-2021 | 杭州湾新区 | 美高梅大剧院、酒店、会议中心、购物广场、综合体、世界名车商业综合配套设施集群等 | 300 | 1 | 5 | 上半年完成预演中心项目，启动大剧院等项目 | 宁波杭州湾新区管委会
148 | 华美大目湾旅游休闲综合体项目 | 续建 | 2014-2020 | 象山 | 水上乐园、游乐园、景点、居住社区及其他配套建设 | 30 | 0.2 | 2 | 居住社区部分主体结构封顶 | 象山县政府
149 | 宁波华强·中华复兴文化园一期项目 | 续建 | 2012-2016 | 杭州湾新区 | 一期项目主要包括两大主题公园及相关配套项目的建造 | 60 | 1.6 | 20 | 中国非物质文化博览园项目完成建设主体施工、设备安装、竣工验收，10月份开园，二期项目7月开工建设 | 宁波杭州湾新区管委会
150 | 东钱湖环湖旅游特色村 | 续建 | 2014-2018 | 东钱湖 | 改造环湖韩岭、下水、陶公、莫枝等旅游特色庄，建设连接环湖“四行”体系，提升商业、游览设施和居住环境 | 20.5 | 1 | 2 | 韩岭村市政管线全面落地，老镇、老街保护开发同步推进。继续推进环湖“四行”体系相关配套设施建设 | 东钱湖旅游度假区管委会
151 | 东部新城门户区（甬台商贸合作区） | 续建 | 2010-2017 | 东部新城 | 建筑面积71万平方米及配套设施 | 40 | 20.3277 | 1 | 12月份北区项目基本完工 | 东部新城建设指挥部
152 | 新星商业中心 | 续建 | 2011-2018 | 海曙 | 以综合性商场、专业连锁超市、国际名品店为主要业态，分三个地块开发 | 20 | 11.6 | 3 | 3#地块附属完成80%、内装修完成50% | 海曙区政府
153 | 宁波中心 | 续建 | 2010-2019 | 东部新城 | 总建筑面积106万平方米。集现代化购物中心、五星级酒店、写字楼和酒店式服务公寓于一体的商业综合体 | 60.4 | 1.1 | 2 | 二期12月份完成桩基工程，三期8月份开工建设 | 东部新城建设指挥部
154 | 城市之光 | 续建 | 2012-2018 | 东部新城 | 建筑面积105万平方米。包括酒店、滨水旗舰商业街、服务式公寓、水主题表演秀等商业娱乐项目的商业综合体 | 31.8 | 11.4509 | 6.7 | 一期12月份基本完工；二期12月份10#地块主体结顶，9、11、12#地块主体结构施工 | 东部新城建设指挥部
155 | 宁波环球城 | 续建 | 2012-2016 | 鄞州 | 总建筑面积112万平方米。建成集购物、旅游、休闲、娱乐、住宅为一体的特色商住区 | 70 | 60 | 8 | 商业地块全部完成，住宅基本完成 | 鄞州区政府
156 | 远大国际商业商务中心 | 续建 | 2014-2018 | 高新区 | 建筑面积约25万平方米 | 25 | 3.3 | 1 | 完成桩基施工 | 宁波国家高新区管委会
157 | 绿地宁波智慧新城项目（一期） | 新建 | 2015-2018 | 江北 | 商业办公建筑面积约107800平方米,酒店建筑面积约160000平方米,拟建电子商务、研发中心及物流管理及相关配套设施 | 16.5 |  | 3.8 | 一季度开工，年底低层办公楼主体完成80%，高层办公楼完成地下室 | 江北区政府
158 | 丰树集团现代服务产业园 | 新建 | 2015-2018 | 慈溪 | 新增建筑面积280646平方米 | 10 |  | 4.4 | 主体结构施工 | 慈溪市政府
159 | 中国科学院慈溪应用技术研究与产业化中心 | 新建 | 2015-2017 | 慈溪 | 总建筑面积约为28000平方米 | 1.5 |  | 0.2 | 开工建设 | 慈溪市政府
160 | 宁波宝象物流加工园 | 续建 | 2014-2018 | 象山 | 建设杂货码头装卸作业区、钢材物流仓储区、钢材加工作业区和钢材贸易市场区 | 12.02 | 0.4 | 1.5 | 完成2万平方米厂房 | 象山县政府
161 | 万年基业梅山湾港城项目 | 续建 | 2013-2016 | 梅山 | 分为游艇港一期，建筑面积15.7万平方米；二期建筑面积11万平方米 | 14 | 6 | 4.9 | 游艇港一期年底完工，二期上半年开工 | 梅山岛开发建设管委会
162 | 宁波环球航运广场 | 续建 | 2009-2015 | 东部新城 | 建筑面积14万平方米，其中地上12万平方米，建筑高度248.8米 | 17.4 | 17 | 0.1 | 12月份建成投用 | 宁波港集团有限公司
163 | 观海卫总部经济一期 | 新建 | 2015-2017 | 慈溪 | 总建筑面积5.4万平方米，其中地上建筑面积3.9万平方米，地下建筑面积1.5万平方米 | 3.15 |  | 0.7 | 主体结构施工 | 慈溪市政府
164 | 宁波中东欧十六国部长级峰会居住区及综合配套设施 | 新建 | 2015-2017 | 东钱湖 | 总建筑面积7.6万平方米，配备中东欧十六国部长级单独住所及相关配套设施 | 12.45 |  | 3.5 | 年底前开工 | 宁波开发投资集团有限公司
165 | 海曙恒一商业广场 | 新建 | 2015-2016 | 海曙 | 总建筑面积约9.9万平方米 | 5.77 | 0.2 | 3 | 一季度开工，年底主体完工 | 海曙区政府
166 | 江北恒一广场项目 | 续建 | 2013-2015 | 江北 | 总建筑面积约6.5万平方米，建设集购物、休闲为一体的邻里商业中心 | 5.4254 | 2.5 | 2 | 土建完成 | 江北区政府
167 | 江北门户区地块一期项目 | 续建 | 2014-2017 | 江北 | 一期包括1#、2#、3#-1、2、3、4、5、6地块，总建筑面积约37.21万平方米 | 13.74 | 8.87 | 2.5 | 1#地块项目完工，2#地块主体结构完成，3-1#完工，3#-2主体完工，3#-4、5、6完成主体结构6层 | 江北区政府
168 | 宁波绿地中心 | 续建 | 2013-2018 | 江北 | 总建筑面积约39.1万平方米 | 59 | 22 | 8 | 1#地块开始外立面施工，2#地块施工至10层，3#地块主体结构结顶，4#地块施工至16层 | 江北区政府
169 | 茂悦商业中心（江北包家漕2#地块） | 续建 | 2014-2016 | 江北 | 建筑面积9.6万平方米，其中地上约7.7万平方米,地下约1.9万平方米 | 11 | 3 | 2.5 | 配套市政工程施工 | 江北区政府
170 | 滨江2#-3绿地商服项目 | 续建 | 2014-2016 | 江北 | 建筑面积8.7万平方米，其中地上约5.5万平方米，地下约2.3万平方米 | 7 | 4.3 | 2 | 主体工程结顶 | 江北区政府
171 | 江东滨江国际二期 | 续建 | 2013-2016 | 江东 | 总建筑面积为9万平方米 | 8 | 2.8674 | 0.95 | 12月份主体结顶 | 江东区政府
172 | 江东乐士国际采购中心 | 续建 | 2014-2016 | 东部新城 | 总建筑面积为2.2万平方米，地上14层 | 2 | 0.5041 | 0.5 | 10月份主体结顶，12月份完成装修工程量的20% | 东部新城建设指挥部
173 | 鄞州曼哈顿大厦 | 新建 | 2015-2018 | 鄞州 | 总建筑面积25万平方米 | 18 |  | 1 | 8月份进行地下室施工 | 鄞州区政府
174 | 鄞州新城大厦 | 续建 | 2014-2016 | 鄞州 | 总建筑面积14.9万平方米，建成公寓式办公、酒店及办公为一体的综合楼 | 8 | 2.12 | 3 | 主楼结构至20层 | 鄞州区政府
175 | 鄞州梁祝天地 | 续建 | 2013-2015 | 鄞州 | 总建筑面积6.5万平方米，打造婚庆、商贸、休闲度假、生态观光、特色居住为一体的国家5A级景区 | 4 | 3.5 | 0.48 | 工程基本完工 | 鄞州区政府
176 | 镇海御水龙都 | 续建 | 2011-2019 | 镇海 | 总建筑面积为240万平方米，集住宅、商务、百货为一体的城市综合体 | 50 | 7 | 2 | 一期住宅地块主体施工基本结束；一期商业和二期住宅项目第四季度开工建设 | 镇海区政府
177 | 镇海保利文化商业广场 | 续建 | 2011-2019 | 镇海 | 总建筑面积65万平方米，将建设集精品文化、大型百货、商务和商住等于一体的大型城市综合体 | 57 | 17 | 1 | F1地块年底完工，E2商业地块地下室施工 | 镇海区政府
178 | 镇海宁波瑞丰国际商贸城 | 续建 | 2013-2016 | 镇海 | 建筑面积约18万平方米；集木材、钢铁等大宗商品交易为一体的交易中心 | 14.5 | 0.83 | 5 | 主体结顶 | 镇海区政府
179 | 镇海宁波红星国际广场 | 新建 | 2015-2017 | 镇海 | 规划建筑面积约33万平方米；集商务办公和现代家居为一体的城市综合体 | 16.64 |  | 6 | 上半年开工，年底完成地下工程 | 镇海区政府
180 | 慈溪城西城市综合体项目 | 续建 | 2011-2016 | 慈溪 | 大型城市综合体、旅游及住宅，总建筑面积约80.7万平方米，其中地上面积约59.4万平方米，地下面积约21.3万平方米 | 45 | 28 | 4 | 商业二期、三期：开业试运营；商业四期：主体结构施工；住宅北地块：竣工交付完成；东地块：主体结构完工 | 慈溪市政府
181 | 慈溪余慈物流现代供应链仓储配送中心 | 续建 | 2014-2016 | 慈溪 | 建筑面积28317平方米 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | 主体结构部分完工 | 慈溪市政府
182 | 慈溪龙山新城金融中心 | 续建 | 2014-2016 | 慈溪 | 建筑面积4.5万平方米 | 2 | 0.2 | 0.6 | 主体施工 | 慈溪市政府
183 | 慈溪嘉悦广场 | 续建 | 2014-2016 | 慈溪 | 建筑面积约10万平方米 | 5 | 3 | 1 | 主体完工 | 慈溪市政府
184 | 慈溪周巷新城南部综合广场项目 | 续建 | 2014-2016 | 慈溪 | 城市综合体 | 5 | 3.8 | 0.5 | 主体完工 | 慈溪市政府
185 | 慈溪碧桂园项目 | 续建 | 2014-2016 | 慈溪 | 总建筑面积28万平方米，其中地上建筑面积22.5万平方米，地下建筑面积5.5万平方米，沿桃园路打造商业街15000平方米 | 16 | 10.6 | 4 | 主体完工 | 慈溪市政府
186 | 余姚牟山湖休闲度假区 | 续建 | 2011-2017 | 余姚 | 包括意大利城、酒店、市民养身健身中心、水上乐园、青少年活动中心、历史文化古迹开发等 | 110 | 10 | 5 | 拆迁等政策处理完成80%，一期安置房基本建成，二期启动，完成形象进度的10% | 余姚市政府
187 | 余姚时代广场建设工程 | 续建 | 2010-2016 | 余姚 | 集商业、休闲、购物、旅游、商住等为一体 | 40 | 15 | 3 | 商业广场及酒店建设，完成形象进度的70% | 余姚市政府
188 | 奉化滕头花卉综合交易中心项目 | 续建 | 2013-2015 | 奉化 | 总建设面积约8.6万平方米 | 3.4435 | 2.8 | 0.5 | 一季度市场区块、配套服务区块全面竣工，四季度大厦区块全面竣工 | 奉化市政府
189 | 宁海中央商务区（西子国际广场） | 续建 | 2014-2016 | 宁海 | 地上建筑面积20万平方米，包括建设购物中心、商务酒店、写字楼等 | 20 | 8.74 | 7 | 购物中心外立面基本完成，内部装修完成80%；酒店办公、商务酒店外立面完成60%，内部装修完成60% | 宁海县政府
190 | 宁海数码城 | 新建 | 2015-2016 | 宁海 | 建筑面积8.1万平方米，建设包括数码商城在内的商住综合体 | 8 |  | 2.5 | 完成50%工程量，主体建筑结顶 | 宁海县政府
191 | 宁海梅桥综合商业广场 | 新建 | 2015-2017 | 宁海 | 建筑面积约12.9万平方米，其中地下建筑面积约3.8万平方米 | 6.78 |  | 1 | 第三季度完成招投标并开工建设，年底基础完工 | 宁海县政府
192 | 象山汽车广场 | 续建 | 2011-2017 | 象山 | 19家4S店、二手车交易等 | 7 | 5.23 | 0.5 | 完成奥迪汽车4S店、东风本田汽车4S店建设 | 象山县政府
193 | 象山东海铭城 | 续建 | 2009-2018 | 象山 | 建筑面积12万平方米，集酒店、会议中心、温泉中心、风情小镇、海鲜美食街等项目为一体的大型休闲旅游度假村 | 30 | 21 | 4.5 | 希尔顿酒店完工投用；爵溪至白沙湾老盘山公路施工；恒大住宅小区主体部分结顶 | 象山县政府
194 | 象山半边山旅游度假区 | 续建 | 2008-2018 | 象山 | 具有商务会议、运动健身、修身养性、娱乐休闲等功能的旅游休闲度假区 | 45 | 10.5 | 1.5 | 酒店配套工程完成，内装修完成90%；五彩渔镇开工 | 象山县政府
195 | 北仑滨江汽车城 | 续建 | 2012-2016 | 北仑 | 引进汽车4S店17家,市政、景观、停车场等配套设施 | 14 | 4 | 4 | 13家建成，4家建设，办证服务中心中间结构验收 | 北仑区政府
196 | 宁波船舶船配交易广场 | 续建 | 2013-2016 | 高新区 | 建筑面积约5万平方米，项目将集船舶交易、船配供应、技术服务、产品展示、中介咨询服务、船舶保险与抵押等多功能于一体 | 4 | 1.1 | 1 | 12月主体结顶 | 宁波国家高新区管委会
197 | 三创基地 | 新建 | 2015-2017 | 梅山 | 建设贸易总部基地、类金融创新基地、数据研发应用中心、科技创业孵化及实验室，配套建设医疗器械标准厂房及部分人才公寓，建筑面积约7万平米 | 4 |  | 1 | 8月份开工 | 梅山岛开发建设管委会
198 | 余姚慧聪网小家电城项目 | 新建 | 2015-2018 | 余姚 | 建筑面积20万平方米 | 12 |  | 1 | 9月份开工建设，年底完成形象进度的10% | 余姚市政府
199 | 国家智能制造装备产品质量监督检验中心 | 新建 | 2015-2016 | 北仑 | 新建4100平方米实验室，模具精度、液压元件及恒温低尘减震机床精度等检测实验室；新增EMC 、电气性能、材料性能等检测仪器设备；形成具备覆盖85%以上智能装备产品、8大检测项目能力的智能装备领域国家级权威检验机构 | 0.73 |  | 0.38 | 完成实验室主体工作建设，及动态精度检测、伺服系统检测、环境试验等设备的采购 | 市质监局
200 | 宁波市特种设备基层检验站 | 新建 | 2015-2016 | 象山、北仑、奉化、杭州湾新区 | 象山站建设氨制冷设备及管道检验技术研究重点实验室；北仑站建设危险化学品储运容器安全检验检测重点实验室；奉化站建设应急救援中心；杭州湾新区站建设压力管道密封元件重点实验 | 1.41 |  | 0.83 | 完成象山和北仑站的建设 | 市质监局
201 | 国家磁性材料产业计量测试中心 | 续建 | 2014-2018 | 高新区 | 新增4975平方米专业计量检测实验室，完成恒温恒湿空调、消防、强弱电等系统建设 | 0.92 | 0.15 | 0.25 | 新增4975平方米计量检测实验室，完成形象进度的40% | 市质监局
202 | 高性能金属材料研发与检测中心 | 续建 | 2014-2017 | 高新区 | 集产业集群关键技术转移平台、知识产权与标准化战略服务平台、专业中介服务平台、技术转移合作交流于一体的服务平台 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 开展共性技术应用研究，购置相关试验、检测设备 | 宁波国家高新区管委会
203 | 中国电科（宁波）海洋电子研究院有限公司 | 续建 | 2014-2016 | 高新区 | 建成人员规模在150人左右的海洋电子研究机构，下设总体所、通导所、新材料所、自动化所和综合管理部等部门 | 2.5 | 0.8 | 0.9 | 建设科研办公用房和购置科研设备 | 宁波国家高新区管委会
204 | 中科院宁波工业技术研究院慈溪生物医学工程研究所 | 新建 | 2015-2017 | 慈溪 | 总建筑面积约为28000平方米 | 1.7 |  | 0.2 | 开工建设 | 慈溪市政府
小计 |  | 204 | 项 |  |  | 5235.1995 | 1181.5492 | 672.719
三、城市功能提升工程
1 | 江东核心滨水区 | 续建 | 2013-2018 | 江东 | 新世界广场、大河变电站扩容及迁建工程和泵站迁建工程等 | 70 | 13 | 3 | 6月份新世界广场7-11#地块完成桩基施工，12月份地下工程施工 | 江东区政府
2 | 东外滩文化走廊 | 续建 | 2010-2017 | 江东 | 宁波财富中心、渔轮厂码头和银亿东岸等 | 59 | 50 | 5 | 12月份银亿东岸基本完工 | 江东区政府
3 | 江东综合商贸物流区 | 续建 | 2010-2020 | 江东 | 包括宁穿路综合商务旅游休闲区、仇毕区块、体育馆区域、戚隘桥区域 | 98.2 | 40.5 | 6.6 | 3月份天伦广场建成投用，12月份张隘留用地等2个项目主体结构施工 | 江东区政府
4 | 鄞州长丰滨江休闲居住区 | 续建 | 2012-2020 | 鄞州 | 包括鄞州拆迁安置2#（一期）、拆迁安置3#、拆迁安置2#（二期）、长丰二路、长丰四路、长丰河新建、新典路（一期）、樟溪北路、飞越时光、新外滩1号、住宅拍卖2#等 | 150 | 33 | 18 | 核心地块拆迁完成，新外滩1号、长丰二路与长丰四路、长丰河道新建及绿化等竣工验收；拆迁安置3#地块附属施工 | 鄞州区政府
5 | 宁穿路区域和甬江东南岸区域旧城改造项目 | 新建 | 2015-2017 | 江东 | 旧城改造面积约208公顷，其中宁穿路区域改造约35公顷，甬江东南岸区域约173公顷 | 176 |  | 40 | 完成庆丰区域、宁穿路（沧海路-世纪大道）区域征迁工作，余隘安置房基本完成主体结顶、江南安置房主体结构施工、桑家安置房基本完成地下室工程 | 宁波开发投资集团有限公司
6 | 孝闻街区 | 续建 | 2013-2017 | 海曙 | 孝闻街区整体改造三期（秀水街历史文化保护街区） | 8 | 2 | 2 | 基本结束房屋处理工作，工程部分前期工作基本完成 | 海曙区政府
7 | 铁路宁波站枢纽周边地区开发 | 续建 | 2009-2019 | 海曙 | 规划面积260公顷，含汽车南站地块、南站南北广场、老龙湾改造地块、甬水桥路改造、苍松路改造等项目 | 167 | 66.62 | 20.5 | 北广场完工 | 海曙区政府
8 | 老外滩延伸段建设项目 | 续建 | 2012-2018 | 江北 | 总建筑面积约4.3万平方米，其中新建面积约3.8万平方米，地上建筑面积2.9万平方米，地下建筑面积约0.9万平方米 | 8.45 | 1 | 1.7 | 1号地块2号地块年底主体完成，招商基本完成 | 宁波城建投资控股有限公司
9 | 姚江北岸启动区一期 | 续建 | 2014-2018 | 江北 | 包括：云飞路、姚江北岸安置房（一期）、姚江新区启动区滨江区配套基础设施建设项目、滨江大道、一横河改道项目等 | 34.35 | 14.02 | 7.22 | 姚江北岸安置房（一期）完成地下室底板施工；姚江新区启动区滨江区配套基础设施建设项目12月底完工；一横河改道项目6月份开工，年底竣工 | 江北区政府
10 | 莲桥街历史街区 | 续建 | 2010-2017 | 海曙 | 总建筑面积12.12万平方米，其中：地上建筑面积88648平方米、地下建筑面积32578平方米。项目分二期开发建设，一期已完工 | 16.35 | 12.7607 | 1.11 | 二期6#地块主体结构完成，局部砖砌体；7#地块11层完成 | 宁波城建投资控股有限公司
11 | 鄞奉路滨江商务居住区 | 续建 | 2012-2020 | 海曙 | 东部启动区地块:规划总建筑面积约57.49万平方米，由10幅地块组成，本项目计划分四期开发建设，由18幢多层、高层及超高层房屋组成；一期二批:总建筑面积15万平方米 | 99.83 | 34.2 | 23 | 东部启动区块7-12#地块开工，13#地块基本完工，14，15#地块附属施工；一期二批项目一期附属施工，二期主体施工 | 海曙区政府
12 | 南塘河历史街区项目 | 续建 | 2011-2015 | 海曙 | 总建筑面积约8.2万平方米 | 10.4 | 8 | 1.8 | 年底前建成开业 | 宁波城建投资控股有限公司
13 | 月湖西区一期项目 | 续建 | 2011-2016 | 海曙 | 建筑面积约5万平方米 | 10 | 6.86 | 1.5 | 完成主体结构建筑施工，开始市政附属施工 | 宁波城建投资控股有限公司
14 | 月湖西区二期（马衙街以北）项目 | 新建 | 2015-2017 | 海曙 | 总建筑面积约5.5万平方米 | 10 |  | 2.7 | 年底前标段1开工 | 宁波城建投资控股有限公司
15 | 鄞州经济开发区基础设施项目 | 续建 | 2013-2016 | 鄞州 | 吹填陆域10370亩，吹填总量3000万立方米 | 25.4 | 10.25 | 6.5 | 北2区3550亩吹砂工程完成60% | 鄞州区政府
16 | 余姚高铁新城核心区综合开发项目 | 续建 | 2011-2017 | 余姚 | 拆迁房屋面积30万平方米，建设道路16万平方米，建成以商务办公、商业服务、文化休闲、住宅等为一体的城市综合体 | 110 | 30 | 3 | 政策处理，安置房基本完工 | 余姚市政府
17 | 余姚姚北新城核心区 | 续建 | 2014-2020 | 余姚 | 规划总建筑面积约60万平方米，拟引进大型购物超市、酒店、城市综合体等项目 | 50 | 6 | 5 | 完成政策处理，部分项目开工 | 余姚市政府
18 | 余姚府前路历史文化街区区块改造项目（一期） | 续建 | 2013-2016 | 余姚 | 东至合宝弄；南至府前路；西至县东路；北至工人路 | 6.5 | 1.6 | 0.8739 | 完成工程量的50% | 余姚市政府
19 | 慈城新区基础设施项目 | 新建 | 2014-2016 | 江北 | 慈城新区官山河以东路网一二期项目，共5条路；慈城新区官山河河道整治工程项目 | 2.9867 |  | 0.56 | 道路：完成综合管线及道路结构层施工。官山河东侧挡墙施工完成 | 江北区政府
20 | 象山大目湾新城中心区综合开发项目 | 续建 | 2009-2018 | 象山 | 包括悦洋路、来薰路、天安路、迎海路等40多条道路60多公里和5408亩场平工程 | 50 | 23.07 | 5.5 | 完成松兰大道等道路管线部分工程,完成妍新河水闸，完成规划15路等道路路基处理，完成场平10万平方米，完成东大河等部分景观工程 | 象山县政府
21 | 东钱湖新城核心区项目 | 续建 | 2011-2019 | 东钱湖 | 包括商业、办公、酒店、文化艺术、度假休闲等功能区及挖湖工程等配套工程 | 100 | 23 | 4 | 推进新城运河酒店、民建企业总部基地、新城文化酒店建设。市政道路等基础设施建设 | 东钱湖旅游度假区管委会
22 | 宁海宁东新城（经济开发区） | 新建 | 2015-2018 | 宁海 | 宁东新城核心区景观工程：核心区景观277公顷，启动区景观90公顷 | 4 |  | 0.5 | 第三季度开工建设，年底完成10%工程量 | 宁海县政府
|  | 新建 | 2015-2016 |  | 下洋涂市政基础设施建设项目一期：10公里市政道路建设 | 3 |  | 2 | 第二季度开工建设，年底完成60%工程量
23 | 宁波象保合作区一期基础设施建设 | 续建 | 2014-2020 | 象山 | 新建道路、河道、绿化等配套设施 | 12 | 3.1 | 1.5 | 平基工程完成30% | 象山县政府
24 | 宁波杭州湾产业集聚区基础设施建设项目 | 续建 | 2013-2017 | 杭州湾新区 | 杭州湾产业集聚区基础设施建设项目 | 50 | 15 | 22 | 八座桥梁，道路及绿化建设 | 宁波杭州湾新区管委会
25 | 宁波梅山国际物流产业集聚区基础设施建设项目 | 续建 | 2010-2020 | 梅山 | 梅山国际物流产业集聚区基础设施建设项目 | 50 | 35 | 7 | 建成士杰路（二期）、欣港路（三期），开工建设圣山路等道路，推进梅东路（二期）等续建道路建设 | 梅山岛开发建设管委会
26 | 机场快速干道与杭甬高速互通立交工程 | 续建 | 2010-2016 | 鄞州 | 杭甬高速立交 | 11 | 7.9 | 2.2 | 基本建成 | 市住建委
27 | 机场快速干道永达路连接线工程 | 续建 | 2010-2015 | 海曙 | 2100×32.5米隧道+高架 | 21.7 | 16.1 | 5.6 | 基本建成 | 市住建委
28 | 东苑立交快速化改造一期工程 | 续建 | 2013-2016 | 鄞州 | 1900×25.5米主线高架快速路＋地面辅道及市政配套，含枢纽互通立交1座 | 8.8 | 1.8 | 3 | 主体结构完成60% | 市住建委、宁波城建投资控股有限公司
29 | 机场路北延快速化改造 （青林湾大桥-江北大道） | 续建 | 2013-2016 | 江北 | 25.5米高架快速路＋菱形立交 | 6.7 | 1.4 | 2.4 | 主体结构完成60% | 市住建委、宁波城建投资控股有限公司
30 | 环城南路东段快速化改造 （海晏路-东外环路） | 续建 | 2015-2016 | 鄞州 | 3350×68米道路（主线高架） | 14 | 0.5 | 2.2 | 桩基施工 | 市住建委、宁波城建投资控股有限公司
31 | 东外环路快速化改造 （环城南路-北环路） | 新建 | 2015-2017 | 镇海、鄞州、高新、北仑 | 全长约13.6公里。环城南路至通途路长约2.3公里，采用“高架主线+地面辅道”的改造形式；其余路段长约11.3公里（含立交及桥梁），采用地面快速路形式 | 12.9 |  | 1.6 | 桩基施工 | 市住建委、宁波城建投资控股有限公司
32 | 北外环东段快速化改造 （世纪大道-东外环路） | 新建 | 2015-2017 | 镇海 | 3500×68米高架快速路+地面辅道 | 11.7 | 0.5 | 1.6 | 桩基施工 | 市住建委、宁波城建投资控股有限公司
33 | 新江桥 | 续建 | 2013-2015 | 江北、海曙 | 677×36米道路及市政配套，跨姚江大桥1座 | 2.8 | 1.5 | 1.15 | 建成 | 市住建委
34 | 澄浪桥及接线 （澄浪堰路-桃源街） | 续建 | 2013-2015 | 江东、海曙 | 680×（35-49米）道路及市政配套，跨奉化江特大桥1座 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 建成 | 市住建委
35 | 三官堂大桥（院士桥） (江南路-中官西路） | 新建 | 2015-2017 | 江北、高新区 | 3000×60-68米道路及市政配套，跨甬江特大桥1座 | 26.7 | 10 | 4 | 开工建设 | 市住建委
36 | 中兴桥及连接线 （江南路-宝成路） | 新建 | 2015-2017 | 江北、江东 | 2100×50米道路及市政配套、跨甬江特大桥1座 | 22.7 | 0.5 | 6 | 开工建设 | 市住建委、宁波城建投资控股有限公司
37 | 宁镇路改造工程 （常洪隧道-甬江隧道） | 新建 | 2014-2017 | 江北 | 常洪隧道-庄市大道，全长3300米，拓宽至68米道路及市政配套 | 8.8 | 0.5 | 4.5 | 开工建设 | 市住建委
|  | 新建 | 2014-2017 | 镇海 | 庄市大道-金河路，全长2900米，拓宽至68米道路及市政配套 | 6 | 0.5 | 2.5 | 开工建设 | 市住建委、镇海区政府
38 | 云飞路（机场路-洪塘中路）；云飞路（洪塘中路-邵渡路） | 续建 | 2014-2017 | 江北 | 云飞路（机场路-洪塘中路）长1770米，宽44米；云飞路（洪塘中路-邵渡路）总长4.35公里（包括洪塘中路），主线长3.9公里，宽44米 | 16.89 | 2.39 | 1 | （机场路-洪塘中路）年底基本完工；（洪塘中路—邵渡路）完成初步设计 | 宁波城建投资控股有限公司
39 | 云飞路二期 （宝庆路-康庄南路） | 续建 | 2013-2016 | 江北 | 630×44米道路及市政配套 | 2.6 | 1 | 1.4 | 基本完成主体工程 | 市住建委
40 | 北仑泰山路（通途路-陈华立交）改造提升工程 | 续建 | 2014-2016 | 北仑 | 全长12.9公里 | 4.012 | 1 | 1 | 路基、路面、绿化、路灯、交通设施施工，完成总工程量的50% | 北仑区政府
41 | 鄞州金达路二期（环城南路—富强路） | 续建 | 2013-2016 | 鄞州 | 长1.6公里，宽48米，上跨杭甬高速，城市道路 | 2.2 | 1.28 | 0.45 | 完成跨线桥主体，道路完成塘渣层 | 鄞州区政府
42 | 四明路西延 （雅戈尔大道—段梅路） | 续建 | 2014-2017 | 鄞州 | 长3.3公里，宽36米，机场路立交2座大桥 | 8.2939 | 2.3 | 0.5 | 一期完工 | 鄞州区政府
43 | 鄞县大道（东钱湖段）拓宽工程 |  | 2015-2016 | 东钱湖 | 拓宽路段全长3.1公里 | 1.5 |  | 0.5 | 12月开工建设 | 东钱湖旅游度假区管委会
44 | 慈溪青少年宫北路北延工程 | 续建 | 2011-2016 | 慈溪 | 全长1600米，宽40米;安置区工程总建筑面积19.9万平方米 | 13.242 | 4.6 | 5 | 基本完工 | 慈溪市政府
45 | 慈溪北三环东延工程 | 续建 | 2013-2015 | 慈溪 | 路线全长2263.2米，道路规划宽度50米 | 2.3177 | 2 | 0.3 | 完成人行道及附属工程施工 | 慈溪市政府
46 | 慈溪景观大道综合改造市政道路工程 | 续建 | 2013-2015 | 慈溪 | 建设景观大道、南二环路、剑山路、金一路等四条道路 | 9.1596 | 8.3 | 0.6 | 基本完成附属配套工程 | 慈溪市政府
47 | 奉化市滨海新区沿海中线以北三期道路工程 | 续建 | 2014-2015 | 奉化 | 道路总长8169米，宽24米、36米 | 4.6933 | 2.1 | 1.5 | 一季度完成经六路、纬一路、纬三路管线施工；年底前完成5条道路所有管线施工，并实现经六路、纬一路试通车 | 奉化市政府
48 | 梅东疏港连接线工程 | 续建 | 2013-2018 | 梅山 | 工程南起盐田大道三期，北至梅东通道，设计全长约3371米，宽48米 | 3.7378 | 0.2 | 0.3 | 完成堆载，桥梁完成30% | 梅山岛开发建设管委会
49 | 断头路专项 | 续建 | 2014-2016 | 江东、江北、海曙、鄞州、北仑、镇海、高新区、东部新城 | 打通断头路30余条 | 45 | 15 | 20.07 | 建成河清北路、范江岸路西延等10条断头路 | 市住建委
50 | 公交专用道建设项目 | 续建 | 2014-2016 | 海曙、江东、江北、鄞州、东部新城 | 八横八纵公交专用道 | 3.9 | 3 | 1.6 | 建成24公里以上公交专用道 | 市住建委
51 | 妇儿医院等8处立体过街 | 续建 | 2013-2016 | 海曙、江东、江北、鄞州 | 妇儿医院、鄞州人民医院、第三医院、南部商务区、鄞州万达广场、第二百货（乐购超市）、药行街-日新街、中山路-环城西路 | 2.7 | 1.1 | 0.6 | 启动五处以上立体过街设施前期工作，部分开工建设 | 市住建委
52 | 公共停车位 | 续建 | 2014-2016 | 海曙、江东、江北、鄞州 | 10000车位 | 6.1 | 2.3 | 2 | 建成2000个以上公共停车位，同时启动一批前期项目 | 市住建委
53 | 缓解老旧小区停车难车位 | 续建 | 2014-2015 | 海曙、江东、江北、鄞州 | 10000个车位 | 5 | 2.5 | 0.5 | 完成20个以上老旧小区停车难综合治理 | 市住建委
54 | 鄞州区现代有轨电车试验线一期工程 | 新建 | 2015-2016 | 鄞州 | 长8.16公里，全程设站点12座，全线设车辆段1座 | 10.9 |  | 2 | 车辆段、沿线道路全线施工 | 鄞州区政府
55 | 宁波市轨道交通2号线一期工程 | 续建 | 2010-2015 | 海曙、江北、鄞州、镇海 | 全长约28.4公里,设站22座 | 180.9392 | 142.7 | 30 | 通车试运营 | 市轨道交通建设指挥部
56 | 宁波市轨道交通1号线二期工程 | 续建 | 2012-2016 | 鄞州、北仑 | 全长约23.3公里,设车站9座 | 76.634 | 32.6 | 20 | 具备空载试运行条件 | 市轨道交通建设指挥部
57 | 宁波市轨道交通3号线一期工程 | 续建 | 2014-2019 | 江北、江东、鄞州 | 全长约16.7公里,设车站15座 | 140.75 | 10 | 20 | 全面开始车站主体结构施工 | 市轨道交通建设指挥部
58 | 宁波市轨道交通2号线二期工程 | 新建 | 2015-2019 | 镇海、北仑 | 全长约8.48公里，设车站5座 | 66.2 |  | 7 | 开工建设 | 市轨道交通建设指挥部
59 | 宁波市轨道交通4号线工程 | 新建 | 2015-2020 | 鄞州、江北、海曙、江东 | 全长约36.1公里，设25座车站 | 205.6 |  | 12 | 开工建设 | 市轨道交通建设指挥部
60 | 宁波市轨道交通2、4号线铁路南站站 | 续建 | 2010-2015 | 海曙 | 车站2座，总建筑面积4.2万平米 | 5.4044 | 4.48 | 0.2 | 除4号线车站风水电安装外，其余完工 | 市轨道交通建设指挥部
61 | 宁波市轨道交通4号线大卿桥站（1号线一期配套项目） | 续建 | 2012-2015 | 海曙 | 车站1座，总建筑面积约1.1万平米 | 4.7586 | 4.5 | 0.4 | 基本完工 | 市轨道交通建设指挥部
62 | 宁波至奉化城际铁路工程 | 新建 | 2015-2018 | 鄞州、奉化 | 线路全长22.1公里，设10座车站 | 75.8579 |  | 0.5 | 项目开工建设 | 市轨道交通建设指挥部
63 | 梁周线拓宽改造工程一期(姚州大桥至329国道段) | 改建 | 2011-2016 | 余姚 | 一级公路，14公里 | 7.2 | 5.5 | 1 | 年底基本完成329国道至金型二路段；全面启动姚州大桥至金型二路段建设,并完成拆迁的60% | 余姚市政府
64 | 甬余线余姚段拓宽改建工程（姚州大桥至余姚大道段） | 改扩建 | 2015-2017 | 余姚 | 一级公路，4.96公里 | 2.95 |  | 0.5 | 启动拆迁工作，年底力争开工 | 余姚市政府
65 | 329国道黄家埠段拓宽改建工程 | 改扩建 | 2013-2016 | 余姚 | 一级公路，4.85公里 | 3 | 1.8 | 0.8 | 路基、路面形象进度完成60% | 余姚市政府
66 | 309省道（江拔线）大张至沙堤段改道工程 | 改建 | 2014-2017 | 奉化 | 一级公路10.8公里，独立隧道2192米 | 11.7459 | 1.27 | 1.5 | 完成路基工程、5座桥梁主体工程；盛世桃园隧道完成开挖、衬砌、二衬50%工程量，杜鹃谷隧道完成开挖、衬砌、二衬25%工程量 | 奉化市政府
67 | 宁海甬临线梅林至山河岭段西改线 | 续建 | 2009-2016 | 宁海 | 一级公路，全长10.8公里 | 9.8 | 5.8402 | 1.5 | 前黄至火车站段路基基本完工 | 宁海县政府
68 | 盛宁线力洋至城区段改道工程 | 改建 | 2012-2015 | 宁海 | 一级公路，15.5公里 | 12.08 | 9.05 | 3.03 | 基本建成 | 宁海县政府
69 | 象西线桥头胡至深甽段改建工程 | 改建 | 2013-2017 | 宁海 | 一级公路，22.6公里 | 26.1 | 4.4 | 3 | 黄墩港大桥、沈海高速营运便道、雁苍山隧道、甬临线互通、下河大桥、上洋头大桥、山下刘一、二号大桥、桐盘山隧道等节点工程全面动工建设 | 宁海县政府
70 | 71省道盛宁线东陈至茅洋段改建工程 | 改建 | 2015-2018 | 象山 | 一级公路，10.5公里 | 5.4 |  | 0.6 | 9月份开工建设，年底完成路基表土清理，路基填筑完成15%，桩基完成10% | 象山县政府
71 | 329国道改建（北仑段大榭叉口改造）工程 | 续建 | 2013-2016 | 北仑 | 一级公路，3.5公里 | 7 | 3.8 | 1 | 路基、桥涵、下穿通道施工，完成50%工程量 | 北仑区政府
72 | 甬余线江北段改建工程 | 改建 | 2014-2016 | 江北 | 一级公路，6.825公里 | 2.33 | 0.4 | 1 | 完成50%工程量 | 江北区政府
73 | 甬梁线鄞州段改建工程 | 改建 | 2012-2015 | 鄞州 | 一级公路，7.4公里，主线宽29-41米 | 38 | 28 | 10 | 年底主体工程基本完工 | 鄞州区政府
74 | 214省道（鄞州大道至奉化段）改建工程 | 改建 | 2015-2017 | 鄞州 | 一级公路，12.2公里 | 6.67 |  | 1 | 年底开工建设 | 鄞州区政府
75 | 胜山至陆埠公路胜山至横河段工程 | 续建 | 2013-2016 | 慈溪 | 一级公路，14.7公里 | 34.5 | 26 | 8.4926 | 基本完工 | 慈溪市政府
76 | 长邱线延伸段公路工程 | 续建 | 2014-2018 | 慈溪 | 一级公路，6.8公里，其中一期2.4公里 | 5.88 | 0.2 | 0.6 | 一期工程路基完工 | 慈溪市政府
77 | 沿海北线（灵峰路-跳头浦段） | 续建 | 2014-2016 | 慈溪 | 一级公路，全长5.75公里 | 3.7457 | 0.2 | 1.8 | 路基完工 | 慈溪市政府
78 | 观附公路（老凉亭～海晏庙）改造工程 | 改建 | 2014-2016 | 慈溪 | 一级公路，5公里 | 1.08 | 0.06 | 0.5 | 主车道基本完工 | 慈溪市政府
79 | 余梁公路北延工程 | 续建 | 2011-2017 | 余姚 | 一级公路，8.1公里 | 9.8 | 7.2 | 0.2 | 世南西路至61省道段建设，完成部分路基铺设 | 余姚市政府
80 | 杭甬高速至沿海北线高速余姚连接线一期工程 | 续建 | 2005-2017 | 余姚 | 一级公路，23.75公里 | 21.88 | 14.47 | 3 | 桥梁下部结构施工，完成整体工程量的35% | 余姚市政府
81 | 环象山港公路（林善岙至黄避岙） | 续建 | 2010-2016 | 象山 | 一级公路，32.7公里 | 12.8 | 10.15 | 2.3 | 林善岙至黄避岙互通段建成通车，黄避岙互通至龙屿段路基基本成型 | 象山县政府
82 | 象山石浦高速公路新桥连接线（下七里至大圻头公路工程） | 新建 | 2015-2018 | 象山 | 一级公路6.9公里 | 9.23 |  | 0.5 | 11月份开工建设，完成路基清表工作 | 象山县政府
83 | 丹城至林善岙公路工程（二期） | 改扩建 | 2014-2016 | 象山 | 一级公路2.24公里 | 1.69 | 0.4 | 0.4 | 隧道掘进700米，路基工程基本完成 | 象山县政府
84 | 甬金高速鄞州连接线横涨至高桥公路（古林至高桥段）工程 | 续建 | 2013-2016 | 鄞州 | 一级公路，7.6公里，40米 | 13 | 6.5 | 3 | 完成工程量的80% | 鄞州区政府
85 | 甬金高速公路明州连接线工程（洞桥至云龙段） | 续建 | 2014-2018 | 鄞州 | 一级公路，17.5公里，53米 | 31.5 | 6 | 4 | 完成工程量的20% | 鄞州区政府
86 | 横街至章水（毛家岙至樟村段）公路工程 | 新建 | 2015-2017 | 鄞州 | 一级公路，长5.3公里 | 2.2792 |  | 0.4 | 完成工程量的20% | 鄞州区政府
87 | 宁波市南外环（宝幢西侧道路至宝瞻公路）工程 | 续建 | 2013-2015 | 鄞州 | 一级公路，长1.65公里，宽44米 | 1.3221 | 0.8 | 0.5221 | 年底工程完工 | 鄞州区政府
88 | 穿山疏港高速梅山保税港区连接线工程 | 续建 | 2013-2017 | 北仑 | 一级公路，10公里 | 11.4 | 2 | 1.5 | 路基、桥涵施工，完成35%工程量 | 北仑区政府
89 | 春晓大桥及接线工程 | 续建 | 2013-2016 | 北仑 | 一级公路1.9公里，独立桥梁1900米 | 11.7271 | 4 | 2 | 大桥主拱合拢，引桥完成70% | 梅山岛开发建设管委会
90 | 沿海中线北仑春晓段（连接线-太河路）拓宽工程 | 改扩建 | 2013-2016 | 北仑 | 梅山大桥至太河路段，全长5.4公里，公路由双向四车道拓宽为双向六车道，并兼顾城市道路功能 | 4.421 | 2.2 | 0.8 | 路基桥涵、隧道施工，完成70%工程量 | 北仑区政府
91 | 奉化西环线公路工程（一期） | 续建 | 2013-2016 | 奉化 | 一级公路兼顾城市道路功能，总长3.17公里 | 6.85 | 3.3 | 2 | 完成隧道工程90%，完成桥涵工程和路基工程 | 奉化市政府
92 | 溪口东至甬台温高速姜山连接线一期工程 | 续建 | 2014-2017 | 奉化 | 道路总长14.18公里，路基宽度44米，双向六车道 | 16.728 | 0.5 | 3 | 年内完成儒江路以北支线工程的路基建设 | 奉化市政府
93 | 奉化西环线公路工程（江拔线至滕头段） | 新建 | 2015-2017 | 奉化 | 道路总长3.2公里，独立桥梁570米 | 6.2 |  | 1 | 7月开工，路基完成20% | 奉化市政府
94 | 奉化市莼湖快速通道连接线桐蕉司至冒头公路工程 | 续建 | 2014-2016 | 奉化 | 一级公路，道路全长5.8公里 | 2.6893 | 0.5 | 0.5 | 完成路基工程50%，桥涵工程下部结构50% | 奉化市政府
95 | 越沙线削壁岭隧道及接线工程 | 改建 | 2013-2016 | 宁海 | 道路总长4.2公里 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 隧道贯通 | 宁海县政府
96 | 高速公路江北连接线 | 续建 | 2006-2017 | 江北 | 道路总长23.13公里，独立桥梁2593米 | 18 | 17.4 | 1 | 江北段完工，附属设施完成 | 江北区政府
97 | 招宝山大桥连接线及定海路拓宽改建工程 | 新建 | 2015-2017 | 镇海 | 一级公路，2.132公里 | 3.6276 |  | 1 | 完成路基40%，桥梁下部机构50% | 镇海区政府
98 | 农村联网公路 | 新建 | 2015 | 全大市 | 170公里 | 3.63 |  | 3.0575 | 建成170公里左右 | 各县市区政府
99 | 余姚329国道余姚段改建工程 | 新建 | 2015-2016 | 余姚 | 一级公路，全长25.2公里，路面白改黑，公路附属设施提升 | 5.35 |  | 2 | 1月份开工建设，年底完成路基路面工程50% | 余姚市政府
100 | 北仑329国道（陈华～白峰）路面改造工程 | 改扩建 | 2014-2016 | 北仑 | 陈华至白峰，老路白改黑，长约14.6公里 | 3.1029 | 1.6571 | 1 | 路面大中修，附属设施施工完善，完成80% | 北仑区政府
101 | 慈溪客运中心站工程 | 续建 | 2012-2016 | 慈溪 | 一级站，建筑面积6万平方米 | 8.33 | 4.14 | 3 | 基本完成主站房、综合业务用房 | 慈溪市政府
102 | 宁海综合客运枢纽（宁海客运中心） | 续建 | 2012-2015 | 宁海 | 一级站，6万平方米 | 3.87 | 2.48 | 0.57 | 建成 | 宁海县政府
103 | 象山现代物流园区公共服务中心工程 | 新建 | 2014-2018 | 象山 | 总建筑面积约8.3万平方米，设计吞吐量能力为190万吨/年 | 6.27 | 1.6 | 0.8 | 仓库及货运停车场基本建成，大楼桩基及地下室完成 | 象山县政府
104 | 象山客运东站 | 续建 | 2014-2017 | 象山 | 新建二级站一座 | 2.08 |  | 0.8 | 地上大楼完成2层 | 象山县政府
105 | 市区公交场站建设 | 新建 | 2014-2017 | 市中心城区 | 建设南塘老街站、外滩站、梅堰路站、中医院站、宁波市老年活动中心公交首末站等5个公交场站 | 3.1 | 0.31 | 1.23 | 建成老年活动中心站、梅堰路站，开工南塘老街站、外滩站、中医院站 | 市交通委
106 | 市六区公共自行车点 | 续建 | 2013-2017 | 全大市 | 1200个点，30000辆自行车 | 3 | 1.89 | 0.75 | 建成360个标准点位，投放9000辆自行车 | 市交通委
小计 |  | 106 | 项 |  |  | 2839.2159 | 889.248 | 437.2861
四、民生福祉改善工程
1 | 解放路-大庆南路综合整治（环城北路-长春路） | 改建 | 2015-2016 | 海曙 | 长春路至解放桥，长2300米道路及沿线综合整治 | 1.5 |  | 0.6 | 开工建设 | 市住建委
|  | 改建 | 2015-2016 | 江北 | 解放桥至环城北路，长2500米道路及沿线综合整治 | 1.9 |  | 0.6 | 开工建设 | 市住建委
2 | 海曙核心区主次干道综合整治 | 新建 | 2015-2016 | 海曙 | 长春路、大沙泥街、开明街等3条道路及沿线综合整治 | 1.2 |  | 0.6 | 长春路开工建设 | 海曙区政府
3 | 市中心城区背街小巷整治工程 | 续建 | 2011-2015 | 中心城区 | 整治背街小巷266条 | 18 |  | 1.4923 | 完成背街小巷整治30条 | 市城管局
4 | 姚江东岸（姚江大桥-新江桥）和绿岛公园 | 续建 | 2013-2015 | 江北 | 岸线长度约4.1公里，面积约19.4公顷 | 3.4 | 1.5 | 1.9 | 姚江东岸（解放桥-新江桥）建成；绿岛公园及（姚江大桥-解放桥）段基本建成 | 市住建委
5 | 三江六岸改造核心区段：三江口公园（甬江大桥-新江桥-江厦桥）、姚江西岸（解放桥-新江桥）、奉化江西岸（江厦桥-琴桥）、甬江西岸（甬江大桥-美术馆） | 续建 | 2013-2016 | 海曙、江东、江北 | 岸线长度约3.3公里，面积16.9公顷 | 2.3 | 0.1 | 0.4 | 开工建设 | 市住建委
6 | 滨江大道及景观二期工程（7815工厂地块改造） | 续建 | 2012-2016 | 江东 | 道路景观工程，岸线长度3.2公里，面积约27公顷 | 10.2 | 1 | 4 | 政策处理 | 市住建委
7 | 滨江大道一期工程景观提升（中兴北路-常洪隧道） | 新建 | 2015-2016 | 江东 | 1900×28米道路及沿线综合整治，面积8公顷 | 1 |  | 0.2 | 开工建设 | 市住建委
8 | 姚江南岸滨江绿化公园及道路工程（萧甬铁路-环城北路） | 新建 | 2014-2017 | 江北 | 道路及市政配套，岸线长1.7公里、面积17公顷 | 6 |  | 1.7 | 完成初步设计和土地报批 | 市住建委
9 | 姚江东路及沿江景观工程（萧甬铁路-机场路） | 新建 | 2014-2018 | 海曙 | 道路及市政配套、沿江公园绿化，岸线长度2.2公里，面积18.6公顷 | 4 |  | 2 | 完成初步设计和土地报批 | 市住建委
10 | 中山路综合整治 （机场路-世纪大道） | 改建 | 2014-2016 | 江东、海曙 | 长约9.2公里，全线双向六车道（含公交专用道），道路及沿线综合整治 | 41.7 | 24 | 5.5 | 市政工程施工 | 市住建委
11 | 中山路综合整治 （机场路-长乐路） | 改建 | 2015-2016 | 海曙 | 长约1.0公里，全线双向六车道（含公交专用道），道路及沿线综合整治 | 3.3 |  | 1 | 开工建设 | 市住建委
12 | 滨江大道及景观工程（高新区段）（杨木碶河-聚贤路) | 续建 | 2013-2016 | 高新区 | 2600×28米道路（含桥梁）及市政配套，沿江景观绿化 | 10 | 2 | 6 | 甬江大道二、三期争取完工；滨江绿带二、三期绿化、景观、房屋施工 | 宁波国家高新区管委会
13 | 住房保障 | 续建 | 2014-2016 | 各县（市）区 | 实现续建保障性住房20000套，建成保障性住房7000套 | 72 | 20 | 18 | 实现续建保障性住房20000套，建成保障性住房7000套 | 市住建委
14 | 棚户区改造项目 | 新建 | 2015-2017 | 各县（市）区 | 包括危旧房改造、非成套房改造、城中村改造 | 500 |  | 100 | 全面启动 | 市住建委
15 | 生态公益林建设 | 续建 | 2011-2016 | 宁波 | 市级公益林增加100万亩，全市生态公益林建设面积达到400万亩 | 7.86 | 4.2 | 1.68 | 计划新增市级公益林5万亩。区划新增县级公益林33万亩, 使全市公益林总面积达到400万亩 | 市林业局
16 | 森林宁波建设 | 续建 | 2011-2016 | 宁波 | 完成沿海基干林带人工造林130公里、1.5万亩；建设平原林带20万亩；建设生物防火林带750公里；完成珍贵树种造林6万亩；完成中幼林抚育60万亩；建设省市级森林城镇80个；建设省市级森林村庄1000个 | 10 | 8 | 1.3 | 完成平原绿化1.5万亩，沿海基干林带造林700亩，完成珍贵树种造林5000亩，建设生物防火林带100公里，完成森林抚育10万亩 | 市林业局
17 | 杭州湾国家湿地公园建设工程 | 新建 | 2015-2016 | 杭州湾新区 | 建设规模5000亩 | 5 |  | 1.2 | 上半年完成项目前期，下半年开工建设 | 宁波杭州湾新区管委会
18 | 东钱湖生态环境保护工程 | 续建 | 2009-2017 | 东钱湖 | 包含北湖东岸、南湖生态带修复、湖区清淤、水库加固及老镇古村污水管道等设施工程建设 | 10.8 | 9.15 | 1.5 | 推进钱湖清淤三期堆岛工程前期工作，加快湿地公园和南湖生态带建设，进一步完善老镇区和以下水东西村为代表的村庄区污水管网 | 东钱湖旅游度假区管委会
19 | 夏禹公园 | 续建 | 2014-2016 | 海曙 | 公园总长197米，平均宽度108米，地下停车库280个 | 1.7842 | 0.9 | 0.55 | 完成地下车库，绿化景观开始施工 | 市城管局
20 | 新典公园 | 续建 | 2014-2015 | 海曙 | 总用地面积约为31840平方米，计划内容为河流改道、疏浚、绿化景观小品、生态驳岸、管理用房等 | 1.5056 | 1.2 | 0.27 | 建成投用 | 市城管局
21 | 包家河公园二期 | 新建 | 2015-2016 | 海曙 | 总用地面积约为7066平方米，计划建设景观建筑、厕所、管理用房等建筑，及配套的附属工程 | 0.2 |  | 0.13 | 完成初设报批 | 市城管局
22 | 镇海绿轴体育公园一期 | 续建 | 2014-2015 | 镇海 | 建设室内外运动场（馆）、健身步道、广场铺装、景观水系、绿化种植等 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 第四季度完工 | 镇海区政府
23 | 宁波植物园（一期） | 续建 | 2011-2016 | 镇海 | 规划总用地322公顷，分体育休闲园、植物博览园、花卉大世界等三大区块，具有植物博览、体育休闲、科普观光等三大功能 | 15 | 8 | 3 | 基本完成核心区景观工程及部分建筑，进行主体施工 | 镇海区政府
24 | 城市夜景美化工程 | 续建 | 2014-2017 | 中心城区 | 核心区域景观照明亮化工程将选取部分沿江15座高层建筑、5座跨江桥梁为重点 | 4.8 |  | 1.2 | 核心区建设内容完成投用 | 市城管局
25 | 镇海新城中学新建工程 | 新建 | 2015-2017 | 镇海 | 初中42班规模，总建筑面积约3万平方米 | 2.9 |  | 1.5 | 第四季度开工 | 镇海区政府
26 | 余姚实验高中（暂名）新建工程 | 续建 | 2013-2016 | 余姚 | 60班寄宿制高中，建筑面积7.8万平方米 | 6.1 | 2.5 | 2.5 | 主体结构完工 | 余姚市政府
27 | 慈溪市科技教育园区 | 续建 | 2013-2020 | 慈溪 | 慈溪中学、宁波大学科技学院、慈中书院、中外合作大学、混合所有制高职等配套设施 | 25 |  | 1.3 | 宁波大学科技学院项目前期工作，慈溪中学、慈中书院交付使用 | 慈溪市政府
28 | 宁波国际职业技术学院（TAFE学院） | 续建 | 2014-2017 | 杭州湾新区 | 一期工程建筑面积约8.2万平方米,3000人学生规模 | 4.7 | 0.7 | 1.5 | 土建施工 | 市教育局
29 | 宁波第二技工学校二期 | 改扩建 | 2015-2017 | 海曙 | 建筑面积扩建22892平方米、改造9454平方米 | 1.2462 |  | 0.55 | 土建施工 | 市教育局
30 | 宁波市甬江职高改扩建工程 | 改扩建 | 2014-2016 | 海曙 | 扩建29869平方米，改造15004平方米 | 1.3402 | 0.7 | 0.4 | 主体完成 | 市教育局
31 | 宁波教育学院教研大楼 | 续建 | 2013-2015 | 江北 | 建筑面积2.8万平方米 | 1.4402 | 1 | 0.1 | 完成 | 市教育局
32 | 宁波市教育科技研发中心 | 续建 | 2013-2015 | 鄞州 | 建筑面积6万平方米 | 2.5 | 1.6 | 0.4 | 完成 | 市教育局
33 | 宁职院中国职业教育援外大楼 | 新建 | 2015-2017 | 北仑 | 总建筑面积约2.3万平方米 | 1.2 |  | 0.1 | 开工建设 | 市教育局
34 | 高新区万里学校项目 | 续建 | 2014-2016 | 高新区 | 36班规模的普通高中，建筑面积约5.5万平方米 | 2.5 | 0.4 | 0.5 | 土建施工 | 市教育局
35 | 宁波大学体育训练馆项目 | 新建 | 2015-2016 | 镇海 | 总建筑面积16000平方米 | 1.2 | 0.41 | 0.4 | 主体结构施工 | 宁波大学
36 | 宁波大学图书馆项目 | 新建 | 2015-2016 | 江北 | 建筑面积4万平方米 | 2.88 | 0.81 | 0.4 | 完成结构二层 | 宁波大学
37 | 宁波工程学院二期二阶段项目 | 续建 | 2014-2017 | 江北 | 建筑面积206687平方米 | 8.3 | 1 | 2.5 | 主体完成 | 市教育局
38 | 宁波诺丁汉大学配套设施建设项目 | 续建 | 2014-2016 | 鄞州 | 学生教工宿舍总建筑面积约49000平方米，会议报告厅总建筑面积9000平方米 | 2.15 | 0.7 | 0.9 | 学生教工宿舍主体结构完成，会议报告厅建成 | 宁波诺丁汉大学
39 | 江东滨江实验学校（宁丰九年一贯制学校） | 续建 | 2014-2016 | 江东 | 总建筑面积约5万平方米，设计办学规模90班 | 3.82 | 0.76 | 1.5 | 3月份完成地下工程，6月份主体结顶，12月份完成装修工程量80% | 江东区政府
40 | 东部新城高级中学 | 新建 | 2015-2018 | 东部新城 | 总建筑面积约5万平方米，36班 | 4.5 |  | 0.85 | 开工建设 | 东部新城建设指挥部
41 | 浙江佛学院一期工程 | 新建 | 2015-2017 | 奉化 | 建筑面积约5.3万平方米，由教学区、办公区和生活区等主体功能区组成 | 3.08 |  | 1.5 | 3月份开工，基础工程、河道和路网建设，年底教学楼结顶 | 奉化市政府
42 | 镇海职业教育中心学校扩建工程 | 续建 | 2014-2016 | 镇海 | 扩建地上总建筑面积约2.3万平方米，其中1#综合教育楼1.5万平方米，2#综合教育楼6131平方米 | 1.5 | 0.73 | 0.6 | 主体结顶 | 镇海区政府
43 | 慈溪龙山中学迁建工程 | 续建 | 2013-2015 | 慈溪 | 规模42班2100生，总建筑面积4.8万平方米 | 1.6 | 1.35 | 0.25 | 附属工程基本完工 | 慈溪市政府
44 | 象山大目湾学校 | 新建 | 2015-2016 | 象山 | 学校总建筑面积4.9万平方米，共54个班，幼儿园总建筑面积1.1万平方米，共16个班 | 3.1239 |  | 1 | 2月份开工建设，年底主体工程完成30% | 象山县政府
45 | 市二院永丰北路院区扩建项目 | 续建 | 2013-2016 | 江北 | 建筑面积47400平方米，500张床位 | 2 | 1.05 | 0.73 | 年底主体结顶，室内外全面装修60% | 市卫生计生委
46 | 市妇儿医院原住院楼等改扩建项目 | 续建 | 2013-2015 | 海曙 | 建筑面积约38000平方米，480张床位 | 1.7 | 0.9 | 0.77 | 第四季度竣工 | 市卫生计生委
47 | 鄞州区明州医院二期扩建项目 | 续建 | 2013-2015 | 鄞州 | 二期扩建项目建筑面积82900平方米，建设体检中心、住院楼、国际诊疗中心、员工宿舍楼等，新增床位数495个 | 3.06 | 2 | 1.06 | 11月份扩建工程基本完成 | 鄞州区政府
48 | 鄞州二院二期综合楼项目 | 续建 | 2011-2015 | 鄞州 | 建筑面积93800平方米，设计床位850张 | 5.93 | 2.6 | 3.3334 | 12月份扩建工程基本完成 | 鄞州区政府
49 | 宁波市西部医院项目（一期） | 新建 | 2015-2017 | 鄞州 | 1200张床位 | 10 |  | 2 | 开工建设 | 鄞州区政府
50 | 市中医院项目 | 改扩建 | 2015-2018 | 海曙 | 建筑面积63567平方米，500张床位 | 2.8 |  | 0.05 | 第四季度开工，年底完成桩基施工20% | 市卫生计生委
51 | 海曙南门街道社区卫生服务中心和妇幼保健院合并重建工程 | 续建 | 2014-2016 | 海曙 | 总建筑面积1.4万平方米，其中地上建筑面积0.93万平方米，地下室0.45万平方米 | 1.39 | 0.05 | 0.62 | 三季度主体结构完成，年底附属完成50% | 海曙区政府
52 | 宁波市第九医院（江北区人民医院）二期项目 | 新建 | 2015-2017 | 江北 | 建筑面积64000平方米，床位400张 | 4 |  | 1 | 完成地下室 | 江北区政府
53 | 宁波大学附属医院原地改扩建项目 | 改扩建 | 2015-2018 | 江北 | 新建建筑面积2.5万平方米，改建面积8000平方米 | 1.5 |  | 0.05 | 完成前期工作，争取动工建设 | 市卫生计生委
54 | 余姚第二人民医院迁建工程 | 续建 | 2012-2017 | 余姚 | 建筑面积9.2万平方米，设床位600张 | 9 | 2.7 | 1.2 | 一期主体施工完成，装修工程启动 | 余姚市政府
55 | 宁波市眼科医院 | 新建 | 2015-2017 | 东部新城 | 建筑面积3.1万平方米 | 2 |  | 0.25 | 开工建设 | 东部新城建设指挥部
56 | 镇海龙赛医院提升改造工程 | 改扩建 | 2014-2016 | 镇海 | 总建筑面积42246平方米，新建门诊医技楼及住院楼，改造原住院楼 | 2.5 | 0.61 | 0.6 | 主体施工至4层以上 | 镇海区政府
57 | 宁波市杭州湾医院工程项目 | 续建 | 2014-2017 | 杭州湾新区 | 总建筑面积约19.6万平方米,床位1200张 | 14.06 | 0.76 | 4 | 完成主体工程70% | 宁波杭州湾新区管委会
58 | 宁波市康复中心（宁波市康复医院）扩建项目 | 扩建 | 2015-2018 | 江东 | 总建筑面积约4万平方米，新增床位400张 | 4 |  | 1 | 完成拆迁工作 | 市残联
59 | 宁波市殡仪馆改扩建工程 | 改扩建 | 2013-2015 | 北仑、鄞州 | 殡仪综合服务，总建筑面积30074平方米 | 1.92 | 1.27 | 0.58 | 6月底前全部竣工，9月底前通过综合竣工验收并投用 | 市民政局
60 | 江北慈孝乐园项目 | 续建 | 2013-2017 | 江北 | 总建筑面积约114249平方米，建设标准设床位2500个以上 | 5 | 1 | 1 | 主体结构结顶 | 江北区政府
61 | 北仑浙鑫康乐颐养中心项目 | 新建 | 2015-2017 | 北仑 | 建筑面积约8万平方米的老年公寓及配套服务设施，1600床 | 3.5 |  | 1 | 上半年开工，年底前地下室工程施工 | 北仑区政府
62 | 鄞州中心城区老年乐园合建项目 | 改扩建 | 2015-2017 | 鄞州 | 总建筑面积27355平方米，建设床位600张 | 1.75 |  | 0.35 | 年底完成地下室底板施工 | 鄞州区政府
63 | 宁波市社会福利中心改扩建工程 | 改扩建 | 2015-2017 | 江北 | 建造养老床位1000张左右，总建筑面积约40000平方米，其中地上建筑面积约35700平方米 | 2.42 |  | 0.7 | 完成前期工作，年底开工建设 | 市民政局
64 | 慈溪乐成恭和苑项目 | 续建 | 2013-2016 | 慈溪 | 建筑面积3万平方米 | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 工程基本完工 | 慈溪市政府
65 | 慈溪阳光老年城亲和苑 | 续建 | 2013-2016 | 慈溪 | 总建筑面积4.44万平方米，设计床位924张 | 2.12 | 1.6 | 0.3 | 一期基本完工 | 慈溪市政府
66 | 宁海自家坑养老中心 | 续建 | 2014-2016 | 宁海 | 建筑面积76.8万平方米，养老床位约5000张，打造集养老、居住、颐养服务、保健度假、休闲健身、生态保护、观光旅游为一体的综合性度假园 | 50 | 0.1 | 1 | 三座小型水库、道路等配套设施建设 | 宁海县政府
67 | 宁海爱晚中心 | 新建 | 2015-2018 | 宁海 | 建筑面积247万平方米，分三期建设，包括爱晚核心示范区、蓬莱小镇核心区、爱晚服务区、爱晚配套居住区、教育运动区、蓬莱汇等 | 85 |  | 0.2 | 游客招待中心开工建设 | 宁海县政府
68 | 东钱湖健康养老项目 | 新建 | 2015-2018 | 东钱湖 | 主要建设专业养老等设施 | 10 |  | 0.8 | 12月份开工 | 东钱湖旅游度假区管委会
69 | 北仑区中心福利院（残疾人康复中心）一期工程 | 续建 | 2014-2015 | 北仑 | 总建筑面积约2.4万平方米，建设规模为600床，其中500床为福利院，100床为康复中心 | 1.6 | 1.17 | 0.3 | 6月完成室内装修，11月完成附属工程，年底建成 | 北仑区政府
70 | 宁波工人疗养院 | 续建 | 2014-2016 | 象山 | 总建筑面积7万平方米，以疗养度假、休闲养生为主的疗养中心 | 6 | 0.4 | 1.5 | 主体结构完成60% | 宁波城建投资控股有限公司
71 | 市职工之家 | 续建 | 2014-2016 | 东部新城 | 总建筑面积8.6万平方米 | 5.5 | 0.88 | 1 | 7月份完成地下工程，11月份主体结顶 | 市总工会
72 | 四季永逸颐养院 | 续建 | 2014-2016 | 镇海 | 总建筑面积约2.4万平方米，床位600-700张 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 主体结顶 | 镇海区政府
73 | 宁波市军休服务中心改扩建工程 | 改扩建 | 2014-2016 | 江东 | 总建筑面积17554平方米 | 1.46 | 0.56 | 0.38 | 开工建设 | 市民政局
74 | 宁波报业传媒大厦 | 续建 | 2012-2016 | 东部新城 | 总建筑面积149582平方米 | 11 | 3.2777 | 1.8 | 8月份完成主体结顶，12月份完成装修工程量20% | 东部新城建设指挥部
75 | 宁波广电传媒大厦项目 | 新建 | 2015-2018 | 东部新城 | 地上建筑面积130000平方米 | 18 |  | 3.5 | 土地招拍挂、方案设计等 | 宁波日报报业集团
76 | 市艺术剧院(凤凰剧场)改造项目 | 续建 | 2013-2016 | 江东 | 建筑面积33850平方米，包括艺术剧院、电影院，文化培训排练场地、附属办公用房等 | 1.9 | 0.7155 | 0.6 | 12月份完成主体结构 | 市文广新闻出版局
77 | 慈溪市大剧院工程 | 续建 | 2012-2016 | 慈溪 | 总建筑面积4.8万平方米（地上3.2万平方米，地下1.6万平方米） | 7.25 | 3.8 | 1.2 | 年底外立面、安装、装修、室外工程施工基本完成 | 慈溪市政府
78 | 天一阁东扩项目 | 新建 | 2015-2017 | 海曙 | 天一阁东扩提升 | 1.5 |  | 1.3 | 第四季度开工，年底完成维修工程50% | 市文广新闻出版局
79 | 市图书馆新馆项目 | 新建 | 2015-2017 | 东部新城 | 建筑面积30000平方米 | 2.4 | 0.29 | 0.35 | 第二季度开工，年底完成桩基、挖土和地下室施工 | 市文广新闻出版局
80 | 宁海艺术中心 | 新建 | 2015-2016 | 宁海 | 建设潘天寿美术馆、潘公凯艺术馆、宁海博物馆、宁海城市展览馆等 | 4 |  | 0.5 | 第四季度开工建设，年底开展桩基施工 | 宁海县政府
81 | 宁波奥体中心体育场馆项目 | 续建 | 2014-2017 | 江北 | 一期工程建设三馆一公园，即：体育馆、游泳馆、综合训练馆（全民健身馆）、体育公园 | 35 | 6.77 | 8.3 | 游泳馆地下室开始施工，体育馆及综合训练馆基础完成 | 宁波开发投资集团有限公司
82 | 宁波市老年体育活动中心 | 续建 | 2013-2016 | 海曙 | 包括羽毛球、气排球、乒乓球、综合场馆和室外门球、地掷球等场地，总建筑面积9660平方米 | 2 | 1.2 | 0.8 | 年底主体内部装修完成 | 海曙区政府
83 | 宁波市体育运动学校改扩建项目 | 改扩建 | 2014-2016 | 高新区 | 游泳馆、田径馆、幼儿园综合楼，建筑面积20000平方米 | 0.85 |  | 0.3 | 基础施工完成 | 市体育局
84 | 宁波市第一医院原有医疗用房改扩建工程 | 改建 | 2012-2015 | 海曙 | 一、改扩建刚华住院楼改扩建总面积约2万平方米，其中扩建约4000平方米，改造约1.6万平方米；二、改建绣山门诊楼8000平方米；三、中行医学楼外墙改造 | 0.7356 | 0.3 | 0.4 | 年底竣工 | 市卫生计生委
85 | 市康宁医院门诊医技楼和部分住院楼项目（一期） | 续建 | 2012-2015 | 镇海 | 总建筑面积3.9万平方米，其中地上建筑面积2.8万平方米，地下建筑面积1万平方米 | 1.465 | 0.72 | 0.73 | 第四季度竣工 | 市卫生计生委
86 | 市康宁医院原地改扩建工程（二期） | 改扩建 | 2015-2018 | 镇海 | 38100平方米，500张床位 | 1.7 |  | 0.3 | 争取开工建设 | 市卫生计生委
87 | 市城市展览馆 | 新建 | 2015-2017 | 东部新城 | 总建筑面积2.5万平方米 | 2 |  | 0.8 | 完成主体结构二层 | 市规划局
88 | 北电1#-7#燃煤机组烟气排放提标改造 | 续建 | 2015-2017 | 北仑 | 在原有6、7号机组设备基础上增装高效湿法脱硫装置、湿式电除尘器、低氮燃烧器改造及SCR脱硝系统改造 | 4.5 |  | 4.5 | 上半年开工，年底完工 | 北仑区政府
89 | 大唐乌沙山1#-4#燃煤机组烟气排放提标改造 | 新建 | 2015-2017 | 象山 | 大唐乌沙山电厂1#-4#燃煤机组烟气排放提标改造，到2017年底烟气排放达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2012）中的燃气机组标准 | 6 |  | 2 | 完成2台机组改造 | 象山县政府
90 | 国华1#-6#燃煤机组烟气排放提标改造 | 续建 | 2014-2017 | 宁海 | 国华电厂1#-6#燃煤机组烟气排放提标改造，到2017年底烟气排放达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2013）中的燃气机组标准 | 4.2 | 0.39 | 1.71 | 完成1#、4#燃煤发电机组烟气提标改造 | 宁海县政府
91 | 宁波市城镇生活废弃物收集循环利用示范项目 | 续建 | 2013-2017 | 全大市 | 包括生活废弃物分类分选及收运子项目，处理设施建设子项目，实施能力加强子项目,项目管理子项目 | 15.26 | 1.72 | 2.64 | 同步推广实施垃圾分类；分类转运站东钱湖完成25%，江北、镇海完成10%，鄞州完成30%，江东完成30%，海曙转运站完成前期做好开工准备，厨余厂完成两阶段招标 | 市城管局
92 | 宁波市餐厨垃圾处理厂迁建项目 | 新建 | 2015-2016 | 鄞州 | 处理总规模为餐厨垃圾600吨/日、餐厨废弃油脂40吨/日，先行实施规模400吨/日、餐厨废弃油脂20吨/日 | 2.0882 |  | 0.7 | 完成餐厨垃圾处理特许经营权招标、特许经营协议签订工作；完成征地拆迁工作；完成前期并开工建设 | 市城管局
93 | 镇海区固废处置项目 | 续建 | 2014-2017 | 镇海 | 建设150000吨/年宁波三友环保工程有限公司废酸处置项目、30000吨/年宁波大地化工环保有限公司危险废物焚烧处置项目、150000吨/年污泥处置项目、100000吨/年一般工业固废填埋项目 | 5.58 | 0.45 | 4.33 | 危险废物焚烧处置项目开工建设；建成废酸处置项目并投运；启动污泥处置项目、工业固废填埋项目一期年底前建成 | 镇海区政府
94 | 北仑区固废处置项目 | 新建 | 2015-2016 | 北仑 | 建设30000吨/年北仑环保固废处置有限公司危险废物焚烧处置项目、大岙一般工业固废填埋项目 | 3 |  | 2.5 | 完成项目设计和审批，并开工建设 | 北仑区政府
95 | 余姚市危险废物处置项目 | 新建 | 2015-2016 | 余姚 | 建设200000吨/年宁波科环新型建材股份有限公司危险废物处置搬迁扩建项目；建设30000吨/年宁波王龙科技股份有限公司危险废物焚烧处置项目；建设60000吨/年生活垃圾焚烧飞灰填埋项目 | 2.12 | 0 | 1.4 | 宁波科环扩建项目：完成前期工作，年底前开工建设；宁波王龙项目完成前期工作，年底前开工建设；生活垃圾焚烧飞灰填埋项目年度前建成并投运 | 余姚市政府
96 | 华清环保污泥处置项目 | 续建 | 2014-2015 | 石化区 | 折合脱水污泥60吨/日，污泥处置车间土建按远期规模控制，总处置规模围折合脱水污泥4万吨/日 | 2.17 | 1 | 0.9 | 12月底建成投产 | 宁波石化经济技术开发区管委会
97 | 杭州湾新区污泥建材综合利用项目 | 续建 | 2014-2015 | 杭州湾新区 | 建设260000吨/年杭州湾新区甬和新型材料有限公司污泥综合利用项目 | 0.7 | 0.48 | 0.22 | 年底前建成并投运 | 宁波杭州湾新区管委会
98 | 宁钢环境提升工程投产项目 | 续建 | 2013-2015 | 北仑 | 1#烧结机尾电除尘达标整改、转炉二次除尘改造、筛焦楼振动筛改造、炼铁矿焦槽区域扬尘整改(一期）、卷曲机前加装测宽仪、炼钢铁水预处理、倒罐除尘系统改造、集中司磅改造、新增污染物在线监测设施以及绿化等共10个子项目 | 2.67 | 1.15 | 1.52 | 建成，设备调试 | 北仑区政府
99 | 宁钢环境提升工程新开工项目 | 新建 | 2015-2016 | 北仑 | 1号高炉矿焦槽扬尘整改、烧结整粒除尘达标整改、烧结2#配料除尘系统达标整改、层流冷却及侧喷优化改造及1#高炉焦槽通风槽改造、高炉供返料除尘系统扬尘达标整改等技改共7个子项目 | 2.76 |  | 2.65 | 建成，设备调试 | 北仑区政府
100 | 北仑生活垃圾焚烧发电二期项目 | 续建 | 2014-2015 | 北仑 | 新建500吨/日的垃圾焚烧并配套发电设施 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 4月完工 | 北仑区政府
101 | 鄞州生活垃圾焚烧发电项目 | 新建 | 2015-2016 | 鄞州 | 总建筑面积5.4万平方米。垃圾处理量2250吨/日，共设3条焚烧线，配2台25兆瓦凝式汽轮机组 | 12.4183 |  | 2 | 完成征地拆迁，进场施工 | 鄞州区政府
102 | 象山生活垃圾焚烧发电项目 | 新建 | 2015-2017 | 象山 | 日处理垃圾600吨，配套1台9兆瓦汽轮发电机组，年发电量6000万千瓦时 | 2.76 |  | 0.8 | 8月份开工建设，土建工程完成60% | 象山县政府
103 | 宁波明州生物质发电项目 | 续建 | 2014-2015 | 鄞州 | 总装机容量3万千瓦，安装2台1.5万千瓦抽凝汽轮发电机组和2台65T/H高温高压生物质流化床锅炉，先期建设一套机组 | 2.5 | 1.2 | 0.05 | 年底前一期投产 | 宁波开发投资集团有限公司
小计 |  | 103 | 项 |  |  | 1221.2674 | 137.3232 | 251.9457
五、发展基础强化
1 | 杭州湾跨海大桥杭甬高速连接线工程 | 续建 | 2014-2017 | 余姚 | 高速公路，18公里 | 47.018 | 5 | 14.5 | 完成工程量的30% | 市高等级公路建设指挥部
2 | 三门湾大桥及接线（宁波段） | 续建 | 2014-2018 | 象山、宁海 | 高速公路，48公里 | 100.5792 | 10 | 12.5 | 年底完成路基20%、桥梁50%、隧道施工20% | 市高等级公路建设指挥部
3 | 宁波-舟山港梅山港区滚装及杂货码头 | 续建 | 2014-2016 | 北仑 | 新建1个7万吨级滚装及杂货泊位，吞吐量为20万辆成品汽车+100万吨件杂货 | 7.4 | 2 | 4.2 | 主体基本完工 | 宁波港集团有限公司
4 | 宁波-舟山港梅山保税港区6#～10#集装箱码头工程 | 新建 | 2015-2020 | 梅山 | 建设5座集装箱泊位，包括2个20万吨级和3个15万吨级集装箱泊位（码头水工结构兼顾20万吨级），泊位长2150米，年设计通过能力430万TEU | 75.86 | 0.2 | 5 | 三季度开工，年底完成围堤及吹泥工程的11% | 宁波港集团有限公司
5 | 穿山港区中宅码头二期 | 新建 | 2015-2017 | 北仑 | 30万吨矿石码头 | 15.1 |  | 3 | 开工建设 | 宁波港集团有限公司
6 | 宁波-舟山港北仑港区多用途码头改造工程(414米煤炭码头） | 新建 | 2015-2018 | 北仑 | 将现北仑二期煤炭码头改造成多用途码头，码头结构按12万吨级船舶靠泊设计，设计年吞吐量280万吨 | 5.2 |  | 0.5 | 年底开工 | 宁波港集团有限公司
7 | 宁波－舟山港北仑港区戚家山化工码头工程 | 续建 | 2014-2015 | 北仑 | 新建1座5万吨级和1座2万吨级泊位，设计年吞吐量197万吨 | 1.98 | 1.68 | 0.3 | 完工投产 | 北仑区政府
8 | 北仑冠保5万吨级通用码头工程 | 续建 | 2014-2016 | 北仑 | 岸线长315米，新建一座5万吨级通用泊位及栈桥 | 3.7 | 0.3 | 1 | 附属炸礁工程完工，码头主体桩基施工 | 北仑区政府
9 | 城西港区（高桥）必利盛物流码头 | 续建 | 2014-2016 | 鄞州 | 新建500吨级码头4座，设计年通过能力96万吨，吞吐能力80万吨 | 1.94 | 0.4 | 0.6 | 年内开工 | 鄞州区政府
10 | 宁波－舟山港石浦港区主航道工程（一期） | 新建 | 2015-2016 | 象山 | 23.6公里1万吨级单向航道疏浚，5万吨级口门炸礁 | 2 | 0.1 | 0.5 | 炸礁完成40% | 象山县政府
11 | 宁波货运北环线工程 | 续建 | 2010-2015 | 江北、镇海、北仑、鄞州 | 40.1公里 | 43.6 | 37.6 | 8 | 第三季度开通 | 市铁路建设指挥部
12 | 穿山港支线和北仑支线电气化改造 | 改建 | 2015-2019 | 北仑 | 新建穿山铁路支线全长29.471公里，北仑支线电气化改造全长29.78公里，另含北环线至北仑支线联络线，长约1.26公里。其中五乡段2.2公里实施高架改造 | 40 |  | 2 | 10月开工，完成桩基施工2% | 市铁路建设指挥部
13 | 宁波栎社国际机场三期扩建工程 | 续建 | 2014-2017 | 机场与物流园区 | 新建10.47万平方米T2航站楼，改造T1航站楼；新建4.9万平方米货运站和1.4万平方米快件中心；新建3000平方米公务机候机楼、6300平方米机库及配套用房；新建33.8万平方米停机坪，6.26万平方米交通中心，2.4万平方米地面停车场，建设相关配套设施 | 82.89 | 25 | 23 | 6月实现主体工程开工，年内实现工程全面动工，消防楼、指挥中心、配餐楼、公务机楼等配套工程建成投用 | 宁波机场与物流园区管委会
14 | 宁波栎社国际机场飞行区平滑系统机坪扩建工程 | 扩建 | 2013-2016 | 机场与物流园区 | 新建10个机位(9.8万平方米)的机坪、1条配套的垂直联络道、并建设配套的附属设施 | 1.6018 | 0.65 | 0.4 | 西标段完工并交付使用,完成东标段堆载、预压等地基处理 | 宁波机场与物流园区管委会
15 | 铁路宁波南站改建（含东站） | 改建 | 2009-2015 | 海曙 | 8台14线，站房5万平方米 | 42.5 | 37.5 | 5 | 完工 | 市铁路建设指挥部
16 | 宁波电网输变电及配电网工程项目 | 新建、改建 | 2014-2017 | 宁波 | 新建500千伏变电站1座、扩建1座，新建220千伏变电站11座、改扩建5座，新建110千伏变电站44座、扩建8座；配电网工程建设 | 91 | 29.81 | 32.21 | 投产220千伏变电站4座、110千伏变电站12座，开工220千伏变电站5座、110千伏变电站20座；配电网工程建设 | 宁波供电公司
17 | 宁海中广核一市风电场 | 续建 | 2014-2015 | 宁海 | 总装机容量约4.8万千瓦，同步配套建设110千伏升压站一座及其他生产生活设施 | 3.95 | 3.75 | 0.2 | 完工 | 宁海县政府
18 | 宁波北仑春晓天然气热电联产项目 | 续建 | 2012-2018 | 北仑 | 全厂规划总容量25万千瓦，先期建设第一台天然气热电联产机组装机容量5万千瓦，并建设电力出线、热网管线及两台20吨/小时天然气锅炉等配套设施 | 15 | 2.88 | 0.3 | 年底前完成6B机组调试试运行 | 宁波开发投资集团有限公司
19 | 宁波长丰热电公司迁建改造工程 | 新建 | 2015-2016 | 鄞州 | 总装机容量10.4万千瓦燃气-蒸汽联合循环背压热电联产机组，配套建设热力站、取水泵房、专用天然气管道等 | 7.79 |  | 1 | 桩基工程施工 | 鄞州区政府
20 | 浙江LNG接收站二期工程 | 新建 | 2015-2018 | 北仑 | 在一期已建场地内建设3座16万方LNG储罐及气化等相关配套设施 | 40.7633 |  | 0.1 | 槽车设施建设 | 北仑区政府
21 | 中心城区天然气利用工程 | 续建 | 2013-2016 | 市六区 | 高压管道20公里,中压管线200公里，新住宅用户8万户，各类场站6座，应急气源调峰前期等 | 5.3 | 3.2 | 0.8 | 完成5#调压站，中压管线50公里，新小区配套2.5万户 | 宁波城建投资控股有限公司
22 | 镇海炼化长输油管线北仑西部城区移位工程 | 新建 | 2015-2016 | 北仑 | 管线长度约8.6公里，共计22条，移位17条、规划预留5条 | 12 |  | 5 | 6月全线施工 | 北仑区政府
23 | 镇海中国电信浙江公司云计算宁波分中心（一期） | 续建 | 2014-2016 | 镇海 | 总建筑面积约5万平方米，其中一期建筑面积20000平方米，2000个服务器机柜 | 3.63 | 0.37 | 1 | 主体结顶 | 镇海区政府
24 | 智慧交通 | 续建 | 2013-2015 | 宁波 | 智慧交通云平台、智慧交通感知和信息采集平台、高位视频监控、智慧交通公共服务平台、智能停车诱导与管理等15个子项目 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 已立项项目全部启动建设，启动智慧南站项目，启动高位视频和智能停车诱导二期项目 | 市交通委
25 | 智慧健康保障 | 续建 | 2011-2016 | 宁波 | 智慧健康“五个统一，六项任务” | 1.08 | 0.9 | 0.1 | 基本完成智慧健康保障体系建设 | 市卫生计生委
26 | 智慧教育 | 续建 | 2014-2016 | 宁波 | 建设智慧教育云平台、智慧教育门户网站、智慧教育学习社区、智慧教育公共服务平台 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 智慧云及智慧教育门户网站建设 | 市教育局
27 | 数字人社 | 新建 | 2015-2018 | 宁波 | 打造人社系统一体化平台 | 1.28 |  | 0.43 | 启动应用、支撑、服务信息化平台建设 | 市人力社保局
28 | 宁波市气象灾害预警与应急系统二期工程 | 续建 | 2012-2016 | 宁波 | 建设气象监测预警系统、气象为农服务系统和气象灾害监测预警信息化平台等 | 1.1 | 0.57 | 0.2 | 年度完成气象监测预警业务系统、信息化平台、应急指挥系统等内容 | 市气象局
29 | 中国电信4G移动网络建设宁波本地网项目 | 续建 | 2014-2016 | 宁波 | 3500个移动通信基站和1000套室内分布系统 | 8 | 4.68 | 2.17 | 累计开通3201个基站，1699套室分 | 中国电信宁波分公司
30 | 宁波移动光纤到户工程 | 续建 | 2013-2016 | 宁波 | 宁波地区移动光网建设；实现光网到户、到企业 | 11.5 | 10.13 | 1.05 | 移动公司光网覆盖累计290万户 | 中国移动宁波分公司
31 | 宁波移动TD_LTE网络建设 | 续建 | 2013-2016 | 宁波 | 宁波地区TD－LTE 4G网络建设、改造优化 | 19 | 14.53 | 3.52 | 累计开通11000个基站，其中8000个室外基站，基本实现宁波地区全覆盖 | 中国移动宁波分公司
32 | 宁波移动TD-SCD米A网络建设工程 | 续建 | 2013-2016 | 宁波 | 宁波地区TD－SCDMA 4G网络建设、改造优化 | 5 | 3.52 | 0.2 | 累计开通6500个基站，其中4700个室外基站。网络覆盖除局部偏远山区外的宁波全区域 | 中国移动宁波分公司
33 | 宁波联通无线网扩容工程 | 续建 | 2013-2016 | 宁波 | 基站1087个 | 4.31 | 1.8 | 1.4 | 累计开通718个室外基站，网络覆盖除偏远山区外的全市区域 | 中国联通宁波分公司
34 | 中国铁塔股份有限公司宁波分公司通信铁塔及配套项目 | 新建 | 2015-2016 | 宁波 | 满足宁波经济发展对通信的需求，着力建设4G网络，使4G网络覆盖全市城乡，为宁波智慧城市建设提供信息基础设施保障 | 25.2 |  | 10 | 约建5000个通信铁塔 | 宁波铁塔公司
35 | 海塘除险治江围涂四期工程 | 续建 | 2009-2016 | 余姚 | 围涂面积5.38万亩 | 19.4 | 16 | 1.5 | 完成圈围面积5.38万亩，堤线总长30.4公里 | 余姚市政府
36 | 镇海泥螺山北侧围垦工程 | 续建 | 2010-2019 | 镇海 | 围涂面积1.9万亩 | 16.78 | 7.8 | 1 | 基本完成河道南岸主体工程及新闸基础底板浇筑 | 镇海区政府
37 | 杭州湾新区慈溪十二塘围涂工程（新区区块） | 续建 | 2012-2019 | 杭州湾新区 | 围涂面积9.57万亩 | 20.17 | 7 | 0.5 | 二季度二期工程完工并通过完工验收 | 宁波杭州湾新区管委会
38 | 建塘江两侧围垦工程 | 续建 | 2013-2019 | 杭州湾新区 | 围涂面积8.02万亩，慈西水库5500万方，新建海塘、水闸、泵站 | 32.44 | 0.7 | 1 | 年底一期工程基本完成建塘江九塘闸、十一塘闸、排涝河、中隔堤及横堤大塘土方 | 宁波杭州湾新区管委会
39 | 双盘三山涂围垦工程 | 续建 | 2014-2021 | 宁海 | 围涂面积4.2万亩 | 25 | 0.7 | 2.3 | 双盘、三山基础处理完成，抛石至2.0米高程；三山涂促淤试验堤交叉段完工 | 宁海县政府
40 | 鹤浦水湖涂二期围涂工程 | 续建 | 2014-2017 | 象山 | 围涂面积5210亩 | 3.6 | 0.905 | 0.4 | 完成基础处理，大坝填筑至2米高程，抛石完成40% | 象山县政府
41 | 西店新城围填海工程 | 新建 | 2015-2018 | 宁海 | 围海面积4207亩 | 10 |  | 0.5 | 12月份堤坝开工建设 | 宁海县政府
42 | 象山高塘岛黄沙岙围涂工程 | 续建 | 2012-2016 | 象山 | 围涂3412.5亩，新建海堤长3384米，排纳水闸2座，避风锚地1处，20年一遇标准 | 2.9122 | 2.0122 | 0.5 | 完成围垦海堤扫尾工程 | 象山县政府
小计 |  | 42 | 项 |  |  | 860.4745 | 232.5872 | 148.78
合计 |  | 521 | 项 |  |  | 10831.2756 | 2667.0568 | 1627.2